Результаты мероприятий реализации муниципальной программы
 «Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района « на период 2014-2018 г.г.

за 2015 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере-ния | Базовое значение показателя на начало реализации программы | ПЛАН 2015 год | ФАКТ 2015 год | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 7 |  |  |  |
|  | Задача 1. Вовлечение жителей Ступинского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом; | Доля жителей, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом от количества жителей | % | 28,2 | 29,0 | 29,2 | 100,7 |  |
|  |  | Количество жителей, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом | тыс. чел. | 33,6 | 34,8 | 35,1 | 100,9 |  |
|  |  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | В 2015 году осуществляется тестовое выполнение нормативов ВФСК «ГТО», сдача нормативов не ранее 2017 года |
|  |  | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | В 2015 году осуществляется тестовое выполнение нормативов ВФСК «ГТО», сдача нормативов не ранее 2016 года |
|  |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Шт. | 435 | 438 | 439 | 100,2 |  |
|  |  | Удовлетворенность жителей Ступинского муниципального района услугами физической культуры и спорта | % | 65 | 70 | 69 | 98,6 |  |
|  |  | Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях клубах, детско-юношеских спортивных школах | Чел. | 3600 | 3600 | 3600 | 100,0 |  |
|  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | Чел. | 685 | 685 | 685 | 100,0 |  |
|  |  | Количество жителей, занимающихся в спортивных клубах по месту жительства | Чел. | 1630 | 1670 | 1670 | 100,0 |  |
|  | Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры на территории Ступинского муниципального района, в т.ч. укрепление материально-технической базы, увеличение заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных учреждений физической культуры и спорта. | Обеспеченность спортивными сооружениями - показатели Президента в т.ч.: Спортивными залами Плоскостными сооружениями Плавательными бассейнами | % от норматива | 35,036 82,506 15,69 | 37,7 84,6 18,84 | 37,7 84,1 18,87 | 100,0 99,4 100,2 |  |
|  |  | Число вводимых в эксплуатацию сооружений | Ед. | 4 | 5 | 5 | 100,0 |  |
|  |  | Оснащение спортивных сооружений спортивным оборудованием | Шт. | 4 | 5 | 5 | 100,0 |  |
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Рубль | 25077 | 27647 | 28465 | 103,0 |  |
|  |  | средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | Рубль | 42815 | 44555 | 48569 | 109,0 |  |
|  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области * | % | 80 | 85 | 93,6 | 110,1 |  |
|  |  | Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | Анализ перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями ежеквартально, ежегодно. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом; | Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории | % | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 100,0 |  |
|  | Задача 4. Развитие спорта высших достижений. Заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных учреждений физической культуры и спорта. | Подготовка Мастеров спорта России | Чел. | 1 | 2 | 6 | 300,0 |  |
|  |  | Подготовка КМС и 1 разряда | Чел. | 45 | 48 | 58 | 120,8 |  |
|  |  | Подготовка спортсменов массовых разрядов | Чел. | 740 | 800 | 752 | 94,0 |  |
|  |  | Участие в областных, российских и международных соревнованиях. | Шт. | 250 | 255 | 321 | 125,9 |  |
|  |  | Оснащение сборных команд спортивной формой и инвентарем для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях | Шт. | 25 | 45 | 45 | 100,0 |  |

Выполнение мероприятий Программы «Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района» 
на период 2014-2018 г.г. за 2015 года

| № | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 ПЛАН | 2015 ФАКТ | % исполнения к плану 2015 |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |  |
|  | Всего по Программе | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 151603,66 | 147632,38 | 97,38 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 61435,80 | 56802,01 | 92,46 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 27329,80 | 27001,80 | 98,80 |
|  |  | Всего по Программе: | 240669,26 | 231736,19 | 96,29 |
| 1. | Задача 1 Вовлечение жителей Ступинского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 328,00 | 317,54 | 96,81 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 200,97 | 79,12 | 39,37 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Всего по задаче 1: | 528,97 | 396,66 | 74,99 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по видам спорта среди различных групп населения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 277,47 | 267,01 | 96,23 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 170,00 | 48,15 | 28,32 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | Всего по мероприятию 1: | 447,47 | 315,16 | 70,43 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Единовременное поощрение за выигранные мероприятия спортсменам, членам спортивных сборных команд Ступинского муниципального района и их тренерам, в том числе чемпионам и призерам областных, всероссийских и международных соревнований | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50,53 | 50,53 | 100,00 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 30,97 | 30,97 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 2: | 81,50 | 81,50 | 100,00 |
| 2. | Задача 2 Развитие спортивной инфраструктуры на территории Ступинского муниципального района, в т.ч. Укрепление материально-технической базы | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 144020,96 | 140155,24 | 97,32 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 60224,30 | 55713,30 | 92,51 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 27329,80 | 27001,80 | 98,80 |
|  |  | Всего по задаче 2: | 231875,06 | 222870,34 | 96,12 |
| 2.1. | Мероприятие 1 Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Организация обучения по программам дополнительного образования детей" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 118806,70 | 116330,01 | 97,92 |
|  |  | в т.ч. льготы Совета депутатов по выплате сторожам и водителям | 99,50 | 81,40 | 81,81 |
|  |  | Средства бюджета Московской области на повышение заработной платы работника муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 1 мая и с 1 сентября 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (платные услуги) | 26855,80 | 26527,88 | 98,78 |
|  |  | Всего по мероприятию 1: | 195662,50 | 192939,29 | 98,61 |
| 2.1.1. | Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 7459,64 | 7284,27 | 97,65 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 7496,90 | 6626,78 | 88,39 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 7295,80 | 5071,81 | 69,52 |
|  |  | Всего по мероприятию 2: | 14792,70 | 11698,59 | 79,08 |
| 2.2.1. | Функционирование спортивных клубов по месту жительства в соответствии с уставами клубов (СК «Михнево», СК «Ступино») | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 7496,90 | 6626,78 | 88,39 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 7295,80 | 5071,81 | 69,52 |
| 2.3. | Мероприятие 3 Функционирование спортивной базы «Березка» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 4732,00 | 4634,12 | 97,93 |
|  |  | Всего по мероприятию 3: | 4732,00 | 4634,12 | 97,93 |
| 2.4. | Мероприятие 4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 4227,02 | 4227,02 | 100,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 4: | 4227,02 | 4227,02 | 100,00 |
| 2.5. | Мероприятие 5 Проектирование реконструкции и расширения центрального спортивного ядра МБОУ ДОД ДЮСШ "Ока" в рамках подготовки к ЧМ-2018 (стадион "Металлург") | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 5: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Мероприятие 6 Строительство пристройки гимнастического зала к зданию плавательного бассейна ДЮСШ «Дружба» | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 6: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Мероприятие 7 Строительство второго крытого катка СДЮСШОР им. В.М. Боброва | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 7: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Мероприятие 8 Ремонт спортсооружений | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1243,10 | 999,33 | 80,39 |
|  |  | Внебюджетные средства | 474,00 | 473,92 | 99,98 |
|  |  | Всего по мероприятию 8: | 1717,10 | 1473,25 | 85,80 |
| 2.8.1. | Ремонт кровли здания над гимнастическим залом МБОУ ДОД ДЮСШ "Дружба" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 473,92 | 0,00 |
| 2.8.2. | Ремонт кровли здания МК СУ "ФОК СИ" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1243,10 | 999,33 | 80,39 |
| 2.8.3. | Ремонт кровли здания МКОУ ДОД ДЮСШ "Прогресс-Смена" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.4. | Ремонт кровли здания МБОУ ДОД "СДЮСШОР по теннису" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.5. | Ремонт кровли здания МКУ СК "Михнево" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.6. | Монтаж ввода холодного водоснабжения и узла учета МБОУДОД ДЮСШ "Дружба" | Внебюджетные источники | 474,00 | 473,92 | 99,98 |
| 2.9. | Мероприятие 9 Ремонтные работы в зданиях учреждений по физической культуре и спорту | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 9: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Мероприятие 10 Ремонт хоккейных коробок | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 10: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Мероприятие 11 Ремонт здания СТК «Ступино | Средства бюджета г.п. Ступино | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 11: | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Мероприятие 12 Оснащение спортивных сооружений спортивным оборудованием и инвентарем для проведения соревнований | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 55,60 | 53,72 | 96,61 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 928,50 | 281,49 | 30,32 |
|  |  | Всего по мероприятию 12: | 984,10 | 335,20 | 34,06 |
| 2.13. | Мероприятие 13 Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для МБОУДОД СДЮСШОР им. В.М. Боброва | Средства бюджета Московской области | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 13: | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 2.14. | Мероприятие 14 Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для МБОУДОД СДЮСШОР им. В.М. Боброва | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 14: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. | Мероприятие 17 Приобретение и установка оборудования для скейт-парка | Средства бюджета г.п. Ступино | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 14: | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 3. | Задача 3 Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 6078,80 | 6003,94 | 98,77 |
|  |  | Всего по задаче 3: | 6078,80 | 6003,94 | 98,77 |
| 3.1. | Мероприятие 1 Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» для муниципального физкультурно-оздоровительного клуба спортсменов-инвалидов (ФОК СИ), организация соревнований среди спортсменов инвалидов по наиболее доступным для них видам спорта | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 6078,80 | 6003,94 | 98,77 |
|  |  | Всего по мероприятию 1: | 6078,80 | 6003,94 | 98,77 |
| 4. | Задача 4 Развитие спорта высших достижений | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1175,90 | 1155,66 | 98,28 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 1010,53 | 1009,59 | 99,91 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по задаче 4: | 2186,43 | 2165,25 | 99,03 |
| 4.1. | Мероприятие 1 Участие в областных, всероссийских, международных соревнованиях | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 748,40 | 739,88 | 98,86 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 950,93 | 949,99 | 99,90 |
|  |  | Всего по мероприятию 1: | 1699,33 | 1689,87 | 99,44 |
| 4.2. | Мероприятие 2 Оснащение сборных команд района спортивной формой и инвентарем для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 427,50 | 415,78 | 97,26 |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 59,60 | 59,60 | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего по мероприятию 2: | 487,10 | 475,38 | 97,59 |