## Лист1
оперативный (квартальный) отчет о выполнениио Подпрограммы I
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения
наименование программы
за 9 месяцев 2017 года
(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Муниципальный заказчик: Управление автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального района
Источник финансирования: Бюджет Ступинского муниципального района, бюджеты поселений.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, | Исполнено, | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
| тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Содержание автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района. | 20417.2 | 13429.92 | 65.7775 | Выполнен комплекс работ по содержанию 416,1 км. автомобильных дорог. Обеспечена устойчивая, надежная и эффективная работа автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечены безопасные условия движения транспортных средств и надлежащее нормативное содержание.
2. Содержание автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 59384.2 | 37853.53 | 63.7434 | Выполнен комплекс работ по содержанию 433,7 км. автомобильных дорог. Обеспечена устойчивая, надежная и эффективная работа автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечены безопасные условия движения транспортных средств и надлежащее нормативное содержание.
3. Ремонт автодорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района | 163027.8 | 32012.18 | 19.636 | Выполнение работ запланировано до 15.10.2017, исполнение контракта до 30.12.2017
4. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений Ступинского муниципального района | 198.4 | 99.19 | 49.995 | Выполнение работ запланировано до 30.11.2017
5. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Ступинского муниципального района. | 149535.4 | 30426.43 | 20.3473 | Выполнение работ запланировано до 15.10.2017, исполнение контракта до 30.12.2017
6. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования городских поселений Ступинского муниципального района | 654.4 | 324.5 | 49.5874 | Выполнение работ запланировано до 30.11.2017
7. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах Ступинского муниципального района. | 3546.3 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано до 15.12.2017
8. Ремонт дворовых территорий и проездов к ним в городских и сельских поселениях Ступинского муниципального района | 106728.1 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано до 15.10.2017, исполнение контракта до 30.12.2017
9. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия и устройства покрытия переходного типа в ходе выполнения подрядных работ ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских и сельских поселений Ступинского муниципального района. | 312.5 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано до 30.11.2017
10. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ступинского муниципального района | 3345.5 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано до 15.12.2017
Итого по подпрограмме | 507149.8 | 114145.75 | 22.5073