**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОЛОДЁЖЬ СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА 2017-2021 ГОДЫ»**

**Ожидаемые результаты реализации Программы за 1 квартал 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Базовое значение показа-теля  (2016 год) | Планируемые значения показателя на 2017 год | Достигнутые значения показателя\* |
|  | **1. Подпрограмма «Молодое поколение Ступинского муниципального района»** | | | | | |
| 1.1. | Вовлечение молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность | Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность | % |  | 10,0 | 4,6 |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан | % | 13 | 14,3 | 6,64 |
| 1.2. | Реализация трудового и творческого потенциала, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства | Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства | % |  | 0,5 | 0,24 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан | % | 78 | 78,3 | 37,38 |
|  | Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан | % | 13 | 14 | 9,53 |
| 1.3. | Повышение профессионального уровня специалистов сферы молодежной политики | Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями | % |  | 10,0 | 2,5 |
| Доля специалистов, работающих сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу специалистов, занятых в сфере работы с молодежью | % | 12 | 13,2 | 3,31 |
| 1.4. | Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере работы с молодежью | Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | % | Не менее 200 | Не менее 200 | 257,68 |
|  | **2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ступинского муниципального района»** | | | | | |
| 2.1. | Вовлечение молодых граждан в мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства | Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства | % |  | 1,0 | 0,31 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | % | 51 | 51,2 | 15,93 |
| 2.2. | Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере патриотического воспитания молодежи | Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к | % | 18 | 19 | 11,88 |

Председатель комитета Б.Е. Скоморохов

Шишкова О.А.

6446356