Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий подпрограммы

III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы «Предпринимательство»

за 2021 г.

| Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 02. Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | По итогам реализации мероприятия были достигнуты следующие результаты: - число субъектов МСП в расчете на 10 тыс.человек населения составило 347,87 ед.(107% к уровню 2020г); - доля среднесписочной численности работников МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций сохранилась на уровне прошлого года и составила 23,21%. |
| Мероприятие 02.02. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 1400 | 1400 | 100 | По результатам конкурсного отбора субсидия предоставлена: АО «Городище» (производство продукции овощеводства) – 1 184,4 тыс. руб. ИП Акчурин Р.Х.(производство мебели) – 215,6 тыс.руб. |
| Мероприятие 02.51. Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области |  |  | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден постановлением администрации г.о. Ступино №3316-п от 22.12.2020г. В перечень муниципального имущества включено 10 объектов, в т.ч. 6 переданы в аренду субъектам МСП. |
| Мероприятие 02.52. Содействие в организации работы территориальной общественной приемной по Ступинскому, Озерскому, Каширскому и Серебрянно-Прудскому районам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области |  |  | Руководитель приемной был приглашен к участию во встречах с представителями бизнеса, организованными по инициативе администрации. В течение 2021 года организованно и проведено 38 встреч с бизнес сообществом по актуальным вопросам: - меры поддержки бизнеса из бюджетов разных уровней; - изменения в налоговом и гражданском законодательстве; - порядок получения в аренду муниципальных помещений и ЗУ; - государственная поддержка бизнеса в условиях COVID; - помощь в реализации инвестиционных проектов. |
| Мероприятие 02.53. Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и муниципальных конкурсах. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о деятельности Московских областных фондов, о существующих льготах и преференциях. | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области |  |  | Организованы: - рассылка актуальной информации на адреса электронной почты, - публикации на официальном сайте администрации, в социальных сетях, СМИ, а так же в бизнес-чате «Бизнес-Ступино». Общее количество публикаций – 151. |
| Основное мероприятие I8. Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» | 0 | 0 | 0 | По итогам реализации мероприятия были достигнуты следующие результаты: - количество вновь созданных субъектов МСП в 2021 году составило 654 ед. (135% к уровню 2020 года). -количество самозанятых, зарегистрированных на территории г.о.Ступино составило 3568 ед (+1674 к уровню 2020 года) - среднемесячная заработная плата работников МСП сохранилась на уровне 2020 года и составила 30,3 тыс.руб. |
| Мероприятие I8 . 01. Реализация мероприятий по популяризации малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | В 2021 году организованны и проведены следующие мероприятия: - «Предпринимательский час» с бизнес - сообществом в онлайн-формате по вопросу получения мер поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, также представителями банковского сообщества презентованы финансовые инструменты и продукты для развития бизнеса. - презентация услуг офиса «Мой бизнес» на встрече с представителями сообщества «Нежный бизнес» и общественной организации «Лига Матерей Подмосковья»; - zoom-конференция совместно со Ступинским центром занятости по обсуждению бизнес-проектов физ.лиц из числа безработных с намерением открыть собственный бизнес при поддержке Центра занятости в виде субсидии. - круглый стол совместно с Центром занятости «Занятость женщин: проблемы и перспективы»; - круглый стол в онлайн –формате «Меры поддержки экспортеров». - встреча с главами КФХ «Система поддержки крестьянских и фермерских хозяйств»; - круглый стол «Поддержка молодежного предпринимательства». - видеоконференция с участием Ступинского ЦЗН, ФСС, офиса «Мой бизнес» по вопросу реализации Постановления Правительства РФ от 13.03.2021 г. №362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан». - конкурс профессионального мастерства среди визажистов. - вебинар по вопросу мер поддержки социальных проектов, проведенный Ступинским учебным центром общественного здоровья. - встреча, организованная УФСС по вопросу предоставления субсидий малоимущим семьям по социальным контрактам. - встреча с предпринимателями по вопросу имущественной поддержки бизнеса. - окружной деловой форум «Предпринимательство как драйвер развития территории в рамках мероприятий, посвященных Дню Российского Предпринимательства. - совещание по вопросу предоставления мер государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям. - конференция «Меры поддержки начинающим предпринимателям». - конференция «Государственная поддержка самозанятых граждан». Организовано участие предпринимателей г.о.Ступино в акселерационной программе «Экспортный форсаж», семинарах и практических конференциях, организованных Фондом ВЭД и РЭЦ. Производственные -экспортеры округа приняли участия в международных выставках и бизнес-миссиях, организованных Фондом ВЭД и РЭЦ: "POWEREXPO ALMATY 2021", "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" (АО МЗЭИ)., «Час с торгпредом» Российской Федерации в Королевстве Великобритании, «Час с торгпредом» Российской Федерации в Финляндской Республике. |
| ИТОГО по подпрограмме III | 1400 | 1400 | 100 |  |
| в том числе: бюджет городского округа Ступино Московской области | 1400 | 1400 | 100 |  |

Заместитель главы администрации

городского округа Ступино                                                                                                                                    Л.В. Петрожицкая