Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Образование»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

за 12 месяцев 2024 года

*(отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год,  тыс. руб. | Исполнено,  тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятия | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| **Подпрограмма I «Общее образование»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01.  Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | **3 098 614,06** | **3 032 434,97** | **97,86** | Мероприятия выполняются в соответствии с муниципальным заданием | | | |
| Мероприятие 01.02.  Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета | 29 092,53 | 28 726,06 | 98,74 | Количество обучающихся, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в г.о. Ступино за счет средств местного бюджета, человек | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 655 | 655 | - | |
| Мероприятие 01.07.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2 097 536,00 | 2 091 429,53 | 99,71 | Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 100 | 100 | - | |
| Мероприятие 01.08.  Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 9 905,00 | 9 888,61 | 99,83 | Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | | причины невыполнения результата |
| 100 | 100 | | - |
| Мероприятие 01.10  Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 30 314,00 | 30 152,37 | 99,47 | Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | | причины невыполнения результата |
| 100 | 100 | | **-** |
| Мероприятие 01.11.  Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам | 3 150,00 | 2 850,00 | 90,48 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых специалистов, получивших пособие, в общем числе обратившихся за пособием, % | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | | причины невыполнения результата |
| 100 | 100 | | - |
| Мероприятие 01.15  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 468,72 | 468,72 | 100,0 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | | причины невыполнения результата |
| 11 | 11 | | Выплаты производятся согласно графика выплаты заработной платы |
| Мероприятие 01.17.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – дошкольные образовательные организации | 116 144,85 | 116 144,85 | 100 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, человек | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 2010 | 2010 | - | |
| Мероприятие 01.18.  Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 6 117,34 | 6 117,34 | 100,0 | Количество учреждений дошкольного образования, которые реализовали мероприятия по укреплению материально-технической базы и проведению текущего ремонта, шт. | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 8 | 8 | - | |
| Мероприятие 1.21  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 749 542,34 | 693 364,91 | 92,51 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, чел. | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 18035 | 18035 | - | |
| Мероприятие 1.22  Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 56 343,25 | 53 292,55 | 94,59 | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций, шт. | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 19 | 19 | - | |
| Основное мероприятие 02.  Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 123 590,53 | 121 505,47 | 98,31 | Исполнение мероприятий запланированы до конца года. | | | |
| Мероприятие 02.01.  Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций | 15,00 | 7,80 | 51,91 | Выплачена компенсация за проезд отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в общем числе обратившихся | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 100 | 100 | - | |
| Мероприятие 02.02.  Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретены автобусы для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 0 | 0 | - | |
| Мероприятие 02.08.  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 68 272,23 | 68 271,30 | 100,00 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 100 | 100 | - | |
| Мероприятие 02.10.  Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 50 064,31 | 47 987,39 | 95,85 | Доля детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества дето-дней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области посещали образовательную организацию | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 100 | 100 | - | |
| Мероприятие 02.14.  Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 4 835,00 | 4 835,00 | 100,00 | Не взимается плата за присмотр и уход за детьми из семей граждан, участвующих в специальной военной операции в общем числе обратившихся, процент | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 100 | 100 |  | |
| Мероприятие 2.18  Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 404,00 | 404,00 | 100,0 | Доля отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, к общему количеству обучающихся отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 100 | 100 |  | |
| Основное мероприятие 04.  Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 18 430,50 | 18 430,50 | 100,00 | Мероприятия выполнены, оплата по контрактам завершится в 4 квартале | | | |
| Мероприятие 04.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 12 945,50 | 12 945,50 | 100,00 | Количество оснащенных пунктов приема и сдачи экзаменов в муниципальном образовании, шт. | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 5 | 5 | - | |
| Мероприятие 04.03  Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | 5 485,00 | 5 485,50 | 100,00 | Доля работников, получивших компенсацию в общей численности работников , привлеченных к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, %. | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 100 | 100 | - | |
| Основное мероприятие 09.  Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | | | |
| Мероприятие 09.01.  Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных образовательных организаций: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| - | - | - | |
| Основное мероприятие Е1.  Федеральный проект «Современная школа» | 5 930,45 | 5 930,45 | 100,00 | Мероприятия выполнены в 3 квартале, оплата по контрактам завершится в 4 квартале | | | |
| Мероприятие Е1.01.  Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 3 930,45 | 3 930,45 | 100,00 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 0 | 2 | Мероприятия выполнены в 3 квартале, оплата по контрактам завершится в 4 квартале | |
| Мероприятие Е1.02.  Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 0 | 2 | Мероприятия выполнены в 3 квартале, оплата по контрактам завершится в 4 квартале | |
| Мероприятие Е1.03.  Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программа материально-техническая база в организациях, шт. | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 0 | 0 | - | |
| Основное мероприятие Р2:  Федеральный проект «Содействие занятости» | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | | | |
| Мероприятие Р2.02.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, место. | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 0 | 0 | - | |
| Основное мероприятие EВ Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 5 165,20 | 5 165,20 | 100,00 | Обеспечение деятельности проводится в соответствии со сроками учебного плана | | | |
| Мероприятие ЕВ. 01.  Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области | 5 165,20 | 5 165,20 | 100,000 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед. | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 11 | 11 | - | |
| Итого по подпрограмме I, в том числе по источникам: | **3 251 730,75** | **3 183 466,60** | **97,90** |  | | | |
| Средства  федерального бюджета | 129 482,00 | 129 481,48 | 100,00 |  | | | |
| Средства  бюджета Московской области | 2 130 221,50 | 2 122 130,40 | 99,62 |  | | | |
| Средства  бюджета городского округа Ступино Московской области | 992 027,23 | 931 854,70 | 93,93 |  | | | |
| Внебюджетные источники | 259 832,54 | 232 795,63 | 89,59 |  | | | |
| **Подпрограмма II ««Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 02.  Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | **164 560,34** | **164 560,34** | **100,00** | Мероприятия выполняются в соответствии с муниципальным заданием | | | |
| Мероприятие 02.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 160 903,34 | 160 903,34 | 100,00 | Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 4 | 4 | реорганизация учреждений | |
| Мероприятие 02.07. Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы образования | 3 657,00 | 3 657,00 | 100,00 | В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования улучшена материально-техническая база | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 2 | 2 | - | |
| Основное мероприятие 04  Обеспечение функционирования модели персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей | 1 670,48 | 1 670,48 | 100,00 | Мероприятия выполняются в соответствии с муниципальным заданием | | | |
| Мероприятие 04.02  Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1 670,48 | 1 670,48 | 100,00 | Обеспечено внедрение и функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, шт | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | | причины невыполнения результата |
| 4 | 4 | | - |
| Основное мероприятие EB:  федеральный проект «Патриотическое  воспитание граждан Российской Федерации» | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | | | |
| Мероприятие ЕВ.01.  Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Оснащены муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | | | |
| план на отчетный период | факт за отчетный период | причины невыполнения результата | |
| 18 | 18 | - | |
| Итого по подпрограмме II, в том числе по источникам: | **166 230,82** | **166 230,82** | **100,00** |  | | | |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | | | |
| Средства  бюджета Московской области | 3 657,00 | 3 657,00 | 100,00 |  | | | |
| Средства  бюджета городского округа Ступино Московской области | 162 573,82 | 162 573,82 | 100,00 |  | | | |
| Внебюджетные источники | 15 028,15 | 6 261,01 | 41,66 |  | | | |
| **Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 24 313,16 | 24 061,57 | 98,97 | Мероприятия выполняются в соответствии с муниципальным заданием | | | |
| Мероприятие 01.02.  Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты) | 21 248,45 | 21 248,45 | 100,00 | Мероприятия выполняются в соответствии с муниципальным заданием | | | |
| Мероприятие 01.03.  Мероприятия в сфере образования | 3 064,71 | 2 813,11 | 91,79 | Мероприятия проводятся согласно плана | | | |
| Итого по подпрограмме IV, в том числе по источникам: | 24 313,16 | 24 061,57 | 98,97 |  | | | |
| Средства  федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| Средства  бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| Средства  бюджета городского округа Ступино Московской области | 24 313,16 | 24 061,57 | 98,97 |  | | | |
| Внебюджетные источники | 243,15 | 169,33 | 69,64 |  | | | |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе, в том числе по источникам** | **3 442 274,74** | **3 373 758,99** | **98,01** |  | | | |
| **Средства**  **федерального бюджета** | **129 482,00** | **129 481,48** | **100,00** |  | | | |
| **Средства**  **бюджета Московской области** | **2 133 878,50** | **2 125 787,40** | **99,62** |  | | | |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **1 178 914,23** | **1 118 490,10** | **94,87** |  | | | |
| **Внебюджетные источники** | **275 103,84** | **239 225,97** | **86,95** |  | | | |

Заместитель главы

городского округа Ступино Московской области –

начальник управления культуры и молодежной политики Ю.Ю.Калинина

И.о. начальника М.В. Сенатская 8(496)642-69-41