ОТЧЕТ

по Программе «Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района» на период 2014-2018 г.г. 
за 2014 год.

Настоящая программа это система взаимосвязанных, направленных на достижение единой цели, плановых заданий, определяющих порядок и последовательность осуществления мероприятий.

Для осуществления этих задач в районе была разработана муниципальная  программа:  «Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района» на период 2014-2018 г.г.

Основная цель Программы – обеспечение  условий  для развития на территории Ступинского муниципального района  физической культуры и массового спорта, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, спорта высших достижений и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепления материально-технической базы.

Для выполнения поставленных задач в районе работает 6 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимается 3600 детей и подростков, 149 спортивных секций и групп по различным видам спорта. В районе успешно развиваются: футбол, хоккей с шайбой, волейбол, баскетбол, лыжный спорт, тяжелая атлетика, спортивная и художественная гимнастика, плавание, теннис, воркаут, шашки, шахматы, стрельба пулевая, силовые единоборства и др.

Спортивная база района включает  – 2 стадиона с трибунами, спортивное легкоатлетическое ядро, 5 физкультурно-спортивных комплексов, ледовый дворец спорта, 6 плавательных бассейнов, 40 спортивных зала, 92 открытых спортивных площадок, в т.ч. 2 футбольных и 2 мини-футбольных поля с искусственным газоном, 2 стрелковых тира и 21 единица других приспособленных помещений и площадок.

За отчетный период проведено 438 спортивных мероприятия по  видам спорта, в том числе и мероприятия по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В детско-юношеских спортивных школах подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и работе с молодежью занимается 3650 человек. Число занимающихся физической культурой и спортом составило 28,5%.

В летний период в течение 3х смен функционировали 6 профильных лагерей дневного пребывания спортивной направленности на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта, с охватом 685 человек.

Лучшие спортсмены и сборные команды Ступинского муниципального района принимают участие в соревнованиях, турнирах, играх на первенство Московской области, России и Международных турнирах - 321 соревнования разного уровня.

# Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта увеличилась с 64% до 67%.

Результаты мероприятий реализации муниципальной Программы «Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района» на период 2014-2018 г.г. за 2014 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | значение показателя на 2014 год | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПЛАН | ФАКТ |  |  |
|  | Задача 1 Вовлечение жителей Ступинского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом | Доля жителей, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом от количества жителей | % | 28,20 | 28,50 | 28,50 | 100,00 |  |
|  |  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 5,00 | 10,00 | 7,80 | 78,00 | программа ВФСК ГТО в стадии апробации |
|  | Задача 2 Развитие спортивной инфраструктуры на территории Ступинского муниципального района, в т.ч. укрепление материально-технической базы, увеличение заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Шт. | 435,00 | 438,00 | 439,00 | 100,23 |  |
|  |  | Удовлетворенность жителей Ступинского муниципального района услугами физической культуры и спорта | % | 65,00 | 66,00 | 67,00 | 101,52 |  |
|  |  | Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях клубах, детско-юношеских спортивных школах | Чел. | 3833,00 | 3600,00 | 3650,00 | 101,39 |  |
|  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | Чел. | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 100,00 |  |
|  |  | Количество жителей, занимающихся в спортивных клубах по месту жительства | Чел. | 1630,00 | 1650,00 | 1685,00 | 102,12 |  |
|  |  | Обеспеченность спортивными сооружениями - показатели Президента в т.ч.: | % от норматива |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортивными залами |  | 35,036 | 38,9 | 35,2 | 90,49 |  |
|  |  | Плоскостными сооружениями |  | 82,506 | 85,306 | 84,4 | 98,94 |  |
|  |  | Плавательными бассейнами |  | 15,69 | 22,64 | 15,8 | 69,79 |  |
|  |  | Строительство и ремонты спортсооружений | Ед. | 35 | 8 | 11 | 137,50 |  |
|  |  | Оснащение спортивных сооружений спортивным оборудованием | Шт. | 4 | 5 | 5 | 100,00 |  |
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Рубль | 20386 | 21406,5 | 25754,93 | 120,31 |  |
|  |  |  | ОУ | 25077 | 26331 | 27680,66 | 105,13 |  |
|  |  |  | СУ | 15695 | 16482 | 23829,19 | 144,58 |  |
|  |  | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта к заработной плате по отрасли физической культуры и спорта в Московской области | % | 80 | 85 | 92 | 108,24 |  |
|  | Задача 3 Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 100,00 |  |
|  | Задача 4 Развитие спорта высших достижений | Подготовка Мастеров спорта России | Чел. | 1 | 1 | 4 | 400,00 |  |
|  |  | Подготовка КМС и 1 разряда | Чел. | 45 | 45 | 55 | 122,22 |  |
|  |  | Подготовка спортсменов массовых разрядов | Чел. | 3110 | 3115 | 3115 | 100,00 |  |
|  |  | Участие в областных, российских и международных соревнованиях. | Шт. | 250 | 250 | 321 | 128,40 |  |
|  |  | Оснащение сборных команд спортивной формой и инвентарем для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях | Шт. | 25 | 30 | 38 | 126,67 |  |

Выполнение мероприятий Программы «Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района» на период 2014-2018 г.г. за 2014 год

| № | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Объем финансирования | % исполнения к плану | Краткая информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Всего по Программе | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 172208,90 | 175651,80 | 102,00 |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 37724,00 | 37724,00 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 45663,00 | 142443,80 | 311,95 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 24026,70 | 29498,40 | 122,77 |  |
|  |  | Всего по Программе: | 279622,60 | 385318,00 | 137,80 |  |
| Задача 1. Вовлечение жителей Ступинского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом |
| 1. | Задача 1 Вовлечение жителей Ступинского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 128,20 | 128,20 | 100,00 | Проведено 438 спортивных мероприятия по видам спорта: соревнования среди производственных коллективов и учебных заведений по лыжным гонкам, по волейболу, футболу, по хоккею с шайбой, шахматам, стрельбе из пневматической винтовки, по настольному теннису, легкоатлетические соревнования, соревнования по видам спорта среди спортсменов-инвалидов, Спартакиады молодежи призывного и допризывного возраста, Спартакиады производственных коллективов, соревнования среди детей и подростков,Спартакиада школьников городской и сельской зон по 9-ти видам спорта, соревнования по мини-футболу, Спартакиада городских оздоровительных лагерей дневного пребывания. |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 168,50 | 168,50 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 35,00 | 78,40 | 224,00 |  |
|  |  | Всего по задаче 1: | 331,70 | 375,10 | 113,08 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по видам спорта среди различных групп населения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 78,20 | 78,20 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 168,50 | 168,50 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 25,00 | 68,40 | 273,60 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 1: | 271,70 | 315,10 | 115,97 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Единовременное поощрение за выигранные мероприятия спортсменам, членам спортивных сборных команд Ступинского муниципального района и их тренерам, в том числе чемпионам и призерам областных, всероссийских и международных соревнований | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 2: | 60,00 | 60,00 | 100,00 |  |
| Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры на территории Ступинского муниципального района, в т.ч. Укрепление материально-технической базы |
| 2. | Задача 2 Развитие спортивной инфраструктуры на территории Ступинского муниципального района, в т.ч. Укрепление материально-технической базы | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 166354,80 | 169797,70 | 102,07 | В детско-юношеских спортивных школах подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и работе с молодежью занимается 3650 человек, подготовлено 3114 спортсменов массовых разрядов. Завершено строительство малой ледовой арены, в процессе строительство ФОК с универсальным спортивным залом, произведен ремонт кровли здания ДЮСШ "Дружба". Два спортивных объекта – Ледовый дворец и гимнастический зал МБОУДОД ДЮСШ «Дружба» внесены во Всероссийский реестр объектов спорта. |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 36505,50 | 36505,50 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 45663,00 | 142443,80 | 311,95 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 23951,70 | 29380,00 | 122,66 |  |
|  |  | Всего по задаче 2: | 272475,00 | 378127,00 | 138,77 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Организация обучения по программам дополнительного образования детей" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 129544,00 | 129544,00 | 100,00 |  |
|  |  | в т.ч. льготы Совета депутатов по выплате сторожам и водителям | 94,80 | 94,80 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области на повышение заработной платы работника муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 1 мая и с 1 сентября 2014 | 6700,00 | 6700,00 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 30100,00 | 30100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники (платные услуги) | 21515,70 | 25360,00 | 117,87 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 1: | 187954,50 | 191798,80 | 102,05 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 7297,00 | 7297,00 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 5705,50 | 5705,50 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 2: | 13002,50 | 13002,50 | 100,00 |  |
| 2.2.1. | Функционирование спортивных клубов по месту жительства в соответствии с уставами клубов (СК «Михнево», СК «Ступино») | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 7297,00 | 7297,00 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 5705,50 | 5705,50 | 100,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 4 Строительство физкультурно-оздоровительно-го комплекса с универсальным спортивным залом в г.Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1987,00 | 5429,90 | 273,27 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 38963,00 | 135743,80 | 348,39 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 4: | 40950,00 | 141173,70 | 344,75 |  |
| 2.7. | Мероприятие 6 Строительство второго крытого катка СДЮСШОР им. В.М.Боброва | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 25018,00 | 25018,00 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 6: | 25018,00 | 25018,00 | 100,00 |  |
| 2.8. | Мероприятие 8 Ремонт спортсооружений | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1800,00 | 1800,00 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 1200,00 | 1120,00 | 93,33 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 7: | 3000,00 | 2920,00 | 97,33 |  |
| 2.8.1. | Ремонт кровли здания над гимнастическим залом МБОУ ДОД ДЮСШ "Дружба" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 1800,00 | 1800,00 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 1200,00 | 1120,00 | 93,33 |  |
| 2.9. | Мероприятие 9 Ремонтные работы в зданиях учреждений по физической культуре и спорту | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 414,00 | 414,00 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 836,00 | 2500,00 | 299,04 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 8: | 1250,00 | 2914,00 | 233,12 |  |
| 2.10. | Мероприятие 10 Ремонт хоккейных коробок | Внебюджетные средства | 400,00 | 400,00 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 9: | 400,00 | 400,00 | 100,00 |  |
| 2.11. | Мероприятие 11 Ремонт здания СТК «Ступино | Средства бюджета г.п. Ступино | 300,00 | 300,00 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 10: | 300,00 | 300,00 | 100,00 |  |
| 2.12. | Мероприятие 12 Оснащение спортивных сооружений спортивным оборудованием и инвентарем для проведения соревнований | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 200,00 | 200,00 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 400,00 | 400,00 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 11: | 600,00 | 600,00 | 100,00 |  |
| Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом |
| 3. | Задача 3 Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 5225,90 | 5225,90 | 100,00 | 265 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом, что составляет 5,6% от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|  |  | Всего по задаче 3: | 5225,90 | 5225,90 | 100,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Формированиемуниципального задания на оказание муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» для муниципального физкультурно-оздоровительно-го клуба спортсменов-инвалидов (ФОК СИ), организация соревнований среди спортсменов инвалидов по наиболее доступным для них видам спорта | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 5225,90 | 5225,90 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 1: | 5225,90 | 5225,90 | 100,00 |  |
| Задача 4. Развитие спорта высших достижений |
| 4. | Задача 4 Развитие спорта высших достижений | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Подготовлено 47 кандидатов в мастера спорта и спортсменов 1-го разряда, 4 мастера спорта. Лучшие спортсмены и сборные команды Ступинского муниципального района принимают участие в соревнованиях, турнирах, играх на первенство Московской области, России и Международных турнирах - 321 соревнования разного уровня. |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 1050,00 | 1050,00 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 40,00 | 40,00 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по задаче 4: | 1590,00 | 1590,00 | 100,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Участие в областных, всероссийских, международных соревнованиях | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 400,00 | 400,00 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 900,00 | 900,00 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 1: | 1300,00 | 1300,00 | 100,00 |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Оснащение сборных команд района спортивной формой и инвентарем для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 150,00 | 150,00 | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 40,00 | 40,00 | 100,00 |  |
|  |  | Всего по мероприятию 2: | 290,00 | 290,00 | 100,00 |  |

Председатель Комитета по физической культуре спорту и работе с молодежью                                                     Б. Е. Скоморохов

Фролова Е. А.

644-19-60