

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 17.12.2020   №496/51 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.12.2019 №3755-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области Политову О.И.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г.Мужальских

|  |  |
| --- | --- |
| Визы: |  |
| Заместитель главы  администрации городского округа Ступино  Московской области  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  Заместитель главы  администрации городского округа Ступино  Московской области  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  Заместитель главы  администрации городского округа Ступино  Московской области  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 | О.И.Политова  Ю.В.Драгомирова    Л.В.Петрожицкая |
| Заместитель главы  администрации городского округа Ступино  Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  Начальник финансового управления  администрации городского округа Ступино  Московской области  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  Начальник управления строительства  администрации городского округа Ступино  Московской области  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  Начальник управления экономики и инвестиций  администрации городского округа Ступино  Московской области  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021  Председатель комитета по правовой работе  администрации городского округа Ступино  Московской области  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 | Ю.Ю.Калинина  Т.Е.Калабина  И.В.Климанов  А.П. Сакулина  Н.Г. Кепова |
|  |  |
| Разослано: Общий отдел-1экз., Управление строительства- 1 экз, финансовое управление-1, УЭ-1 | |
| Черанева Татьяна Викторовна  8 496 64 24391 | |
|  | |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа»)

1. В паспорте муниципальной программы:
   1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего 2 339 835,30 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 105 456,40 тыс. руб.;  2021 год – 550 867,77 тыс. руб.;  2022 год – 376 603,52 тыс. руб.;  2023 год – 315 338,28 тыс. руб.;  2024 год – 991 569,33 тыс. руб.;  Всего 2 339 835,30 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;  Бюджет Московской области - 1 890 354,35 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 100 150,55 тыс. руб.;  2021 год – 506 908,09 тыс. руб.;  2022 год – 305 578,46 тыс. руб.;  2023 год – 257 600,02 тыс. руб.;  2024 год – 720 117,23 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 449 480,95 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год - 5 305,85 тыс. руб.;  2021 год – 43 959,68 тыс. руб.;  2022 год – 71 025,06 тыс. руб.;  2023 год – 57 738,26 тыс. руб.;  2024 год – 271 452,10 тыс. руб.  Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации:  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год –0,00 тыс. руб.  2022 год - 0,00 тыс. руб.  2023 год - 0,00 тыс. руб.   1. год - 0,00 тыс. руб. |

».

2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1к муниципальной программе городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | ед | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | ед | Региональный проект «Современная школа» | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | ед | Отраслевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

».

3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №2

к муниципальной программе

городского округа Ступино Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | в том числе по годам муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | **19 200,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| Бюджет городского округа Ступино | **5 800,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** II |  | **25 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | **1 634 090,43** | 100 150,55 | 499 828,63 | 226 386,46 | 106 807,56 | 700 917,23 |
| Бюджет городского округа Ступино | **399 603,86** | 5 305,85 | 40 587,08 | 54 257,06 | 49 801,77 | 249 652,10 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** III |  | **2 033 694,29** | 105 456,40 | 540 415,71 | 280 643,52 | 156 609,33 | 950 569,33 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Московской области | **237 063,92** | 0,00 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |
| Бюджет городского округа Ступино | **12 477,09** | 0,00 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** V |  | **249 541,01** | 0,00 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |
| Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | Бюджет городского округа Ступино | **31 600,00** | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** VI |  | **31 600,00** | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| **Всего по муниципальной Программе** | **Всего:** | **2 339 835,30** | **105 456,40** | **550 867,77** | **376 603,52** | **315 338,28** | **991 569,33** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Московской области** | **1 890 354,35** | **100 150,55** | **506 908,09** | **305 578,46** | **257 600,02** | **720 117,23** |
| **Бюджет городского округа Ступино** | **449 480,95** | **5 305,85** | **43 959,68** | **71 025,06** | **57 738,26** | **271 452,10** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

».

4. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №3 к муниципальной программе городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Адресный перечень объектов

строительства, реконструкции и модернизации,

финансирование которых осуществляется по муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/ реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/ реконструкции/ модернизации/ капитального ремонта объекта муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Инвестиционная/сметная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020г. (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | План финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | Остаток инвестиционной/ сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию,  тыс. руб. | |
| всего | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры». | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме II |  |  |  | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 224 839,20 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | | 155 514,55 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | | 69 324,65 |
| Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда». | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2024-2026 | 1395 м²/200 мест | 249 839,20 | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 224 839,20 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | | 155 514,55 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | | 69 324,65 |
| Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | 2024-2026 | 1395 м²/200 мест | 249 839,20 | 0,00 | Итого: | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 224 839,20 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | | 155 514,55 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | | 69 324,65 |
| 1. | **Строительство центра культурного развития в пос. Михнево (в том числе ПИР)** | 2024-2026 | 1395 м²/200 мест | 249 839,20 | 0,00 | **Итого:** | **25 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | | **224 839,20** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 19 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | | 155 514,55 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 5 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | | 69 324,65 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования». | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме III | 2019-2026 |  | 4 583 417,50 | 34 999,70 | Итого: | 2 033 694,29 | 105 456,40 | | 540 415,71 | 280 643,52 | 156 609,33 | 950 569,33 | | 2 549 723,21 |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 1 634 090,43 | 100 150,55 | | 499 828,63 | 226 386,46 | 106 807,56 | 700 917,23 | | 1 870 455,74 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 399 603,86 | 5 305,85 | | 40 587,08 | 54 257,06 | 49 801,77 | 249 652,10 | | 679 267,47 |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2021-2026 | 390 | 564 251,35 | 0,00 | Итого: | 350 278,14 | 0,00 | | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 | | 213 973,21 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 | | 145 929,74 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 | | 68 043,47 |
| Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций. | 2021-2026 | 390 | 564 251,35 | 0,00 | Итого: | 350 278,14 | 0,00 | | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 | | 213 973,21 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 | | 145 929,74 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 | | 68 043,47 |
| 2. | **Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)** | 2021-2023 | 250 | 339 708,81 | 0,00 | **Итого:** | **339 708,81** | **0,00** | | **33 004,96** | **150 094,52** | **156 609,33** | **0,00** | | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 233 057,83 | 0,00 | | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 106 650,98 | 0,00 | | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | **Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)** | 2024-2026 | 140 | 224 542,54 | 0,00 | **Итого:** | **10 569,33** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 569,33** | | **213 973,21** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 8 117,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 117,23 | | 145 929,74 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 2 452,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,10 | | 68 043,47 |
| Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию E1. Федеральный проект «Современная школа» | 2019-2026 | 2750 | 3 954 165,85 | 34 999,70 | Итого: | 1 583 416,15 | 105 456,40 | | 507 410,75 | 130 549,00 | 0,00 | 840 000,00 | | 2 335 750,00 |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 1 392 915,37 | 100 150,55 | | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 692 800,00 | | 1 724 526,00 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 190 500,78 | 5 305,85 | | 31 467,93 | 6 527,00 | 0,00 | 147 200,00 | | 611 224,00 |
| Мероприятие Е1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Мероприятию Е1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования» | 2024-2026 | 1375 | 2 074 662,00 | 0,00 | Итого: | 340 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | | 1 734 662,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 217 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 | | 1 147 291,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 122 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 | | 587 371,00 |
| 4. | **Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство)** | 2024-2026 | 825 | 1 169 390,00 | 0,00 | **Итого:** | **40 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | | **1 129 390,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 27 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | | 762 338,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | | 367 052,00 |
| 5. | **Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)** | 2024-2026 | 550 | 905 272,00 | 0,00 | **Итого:** | **300 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | | **605 272,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 190 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 | | 384 953,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 | | 220 319,00 |
| Мероприятие Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Мероприятию Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | 2019-2026 | 1375 | 1 879 503,85 | 34 999,70 | Итого: | 1 243 416,15 | 105 456,40 | | 507 410,75 | 130 549,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 601 088,00 |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 1 175 115,37 | 100 150,55 | | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 475 000,00 | | 577 235,00 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 68 300,78 | 5 305,85 | | 31 467,93 | 6 527,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 23 853,00 |
| 6. | **Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)** | 2019-2021 | 550 | 760 857,26 | 34 999,70 | **Итого:** | **725 857,56** | **94 424,81** | | **500 883,75** | **130 549,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 689 655,87 | 89 691,05 | | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 36 201,69 | 4 733,76 | | 24 940,93 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.1. | **ПИР и строительство** |  |  |  | 0,00 | **Итого:** | **725 844,38** | **94 411,63** | | **500 883,75** | **130 549,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 689 655,87 | 89 691,05 | | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 36 188,51 | 4 720,58 | | 24 940,93 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2. | **Стройконтроль, авторский надзор** |  |  |  | 0,00 | **Итого:** | **13,18** | **13,18** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 13,18 | 13,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | **Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)** | 2020-2025 | 825 | 1 118 625,00 | 0,00 | **Итого:** | **517 558,59** | **11 031,59** | | **6 527,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | | **601 088,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 485 459,50 | 10 459,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | | 577 235,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 32 099,09 | 572,09 | | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 23 853,00 |
| 7.1. | **ПИР и строительство** |  |  |  | 0,00 | **Итого:** | **517 537,00** | **11 010,00** | | **6 527,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | | **601 088,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 485 459,50 | 10 459,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | | 577 235,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 32 077,50 | 550,50 | | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 23 853,00 |
| 7.2. | **Тех.присоединение** |  |  |  | 0,00 | **Итого:** | **21,59** | **21,59** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 21,59 | 21,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 2024-2026 |  | 100 000,00 | 0,00 | Итого: | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Мероприятию 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2024-2026 | 1375 | 100 000,00 | 0,00 | Итого: | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| 8. | **Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство)** | 2024-2026 | 5 053,7 кв.м. | 100 000,00 | 0,00 | **Итого:** | **100 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | | **0,00** |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме V | 2019-2023 | 63 | 251 508,95 | 1 967,94 | Итого: | 249 541,01 | 0,00 | | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Основному мероприятию Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2019-2023 | 63 | 251 508,95 | 1 967,94 | Итого: | 249 541,01 | 0,00 | | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 | | 0,00 |
| Мероприятие Р5.04."Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Мероприятию Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2019-2023 | 63 | 251 508,95 | 1 967,94 | Итого: | 249 541,01 | 0,00 | | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. | **Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10** | 2019-2023 | 63 | 251 508,95 | 1 967,94 | **Итого:** | **249 541,01** | **0,00** | | **7 452,06** | **83 360,00** | **158 728,95** | **0,00** | | **0,00** |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 | | 0,00 |
| Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме VI | 2021-2024 | 417,4 м² | 31 600,00 | 0,00 | Итого: | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Всего по основному мероприятию 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | 2021-2024 | 417,4 м² | 31 600,00 | 0,00 | Итого: | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2021-2024 | 417,4 м² | 31 600,00 | 0,00 | Итого: | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 31 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | **Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы** | 2021-2024 | 208,7 м² | 15 600,00 | 0,00 | **Итого:** | **15 600,00** | | **0,00** | **3 000,00** | **12 600,00** | **0,00** | **0,00** | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 15 600,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | **Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы** | 2021-2024 | 208,7 м² | 16 000,00 | 0,00 | **Итого:** | **16 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 16 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5. В приложении №5 к муниципальной программе:

5.1. В паспорте Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее – Подпрограмма III):

5.1.1. Позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 2 033 694,29 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 105 456,40 тыс. руб.;  2021 год - 540 415,71 тыс. руб.;  2022 год - 280 643,52 тыс. руб.;  2023 год - 156 609,33 тыс. руб.;  2024 год - 950 569,33 тыс. руб.  Всего 2 033 694,29 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;  Бюджет Московской области – 1 634 090,43 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 100 150,55 тыс. руб.;  2021 год – 499 828,63 тыс. руб.;  2022 год – 226 386,46 тыс. руб.;  2023 год – 106 807,56 тыс. руб.;  2024 год – 700 917,23 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 399 603,86 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 5 305,85 тыс. руб.;  2021 год - 40 587,08 тыс. руб.;  2022 год - 54 257,06 тыс. руб.;  2023 год- 49 801,77 тыс. руб.;  2024 год – 249 652,10 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб |

».

5.2. Приложение №1 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 к Подпрограмме III

«Строительство (реконструкция)

объектов образования»

Перечень мероприятий Подпрограммы III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования ( тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. |  | Всего: | 350 278,14 | 0,00 | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.** |  | Всего: | 350 278,14 | 0,00 | 33 004,96 | 150 094,52 | 156 609,33 | 10 569,33 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования – 2 ед. В том числе: 1. Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина 2. Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово |
| Средства бюджета Московской области | 241 175,06 | 0,00 | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 8 117,23 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 109 103,08 | 0,00 | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 2 452,10 |
| 1.1.1. | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР -2020г; ПИР – 07.2021, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 339 708,81 | **0,00** | **33 004,96** | **150 094,52** | **156 609,33** | **0,00** | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 233 057,83 | 0,00 | 23 885,81 | 102 364,46 | 106 807,56 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 106 650,98 | 0,00 | 9 119,15 | 47 730,06 | 49 801,77 | 0,00 |
| 1.1.2. | Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР -2020г; ПИР – 07.2024, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2025, СМР – 12.2025 | Всего: | 10 569,33 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 569,33** | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 8 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 117,23 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 2 452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452,10 |
| 2 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» |  | Всего: | 1 583 416,15 | 105 456,40 | 507 410,75 | 130 549,00 | 0,00 | 840 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 392 915,37 | 100 150,55 | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 692 800,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 190 500,78 | 5 305,85 | 31 467,93 | 6 527,00 | 0,00 | 147 200,00 |
| 2.1. | **Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты общего образования** |  | Всего: | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 2 ед. В том числе: 1. школа на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон 2. Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5, |
| Средства бюджета Московской области | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 |
| 2.1.1. | Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, Центральный микрорайон | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 2020г; ПИР – до 09.2021, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 40 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 2.1.2. | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 2020г; ПИР – до 09.2021, Размещение заказа на выполнение СМР 2022, СМР 2023 | Всего: | 300 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 |
| 2.2. | **Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения** |  | Всего: | 1 243 416,15 | 105 456,40 | 507 410,75 | 130 549,00 | 0,00 | 500 000,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 2 единицы. В том числе: 1.  Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» 2.Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» |
| Средства бюджета Московской области | 1 175 115,37 | 100 150,55 | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 68 300,78 | 5 305,85 | 31 467,93 | 6 527,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2.2.1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; СМР – 11.2019-12.2021 | Всего: | 725 857,56 | 94 424,81 | 500 883,75 | 130 549,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 689 655,87 | 89 691,05 | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 36 201,69 | 4 733,76 | 24 940,93 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | ПИР и строительство |  | Всего: | 725 844,38 | 94 411,63 | 500 883,75 | 130 549,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 689 655,87 | 89 691,05 | 475 942,82 | 124 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 36 188,51 | 4 720,58 | 24 940,93 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | Стройконтроль, авторский надзор |  | Всего: | 13,18 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 13,18 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР -2020г; ПИР – до 05.2022, Размещение заказа на выполнение СМР – 07.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | **517 558,59** | **11 031,59** | **6 527,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 485 459,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 32 099,09 | 572,09 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2.2.2.1 | ПИР и строительство |  | Всего: | **517 537,00** | **11 010,00** | **6 527,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 485 459,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 32 077,50 | 550,50 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2.2.2.2 | Тех.присоединение |  | Всего: | **21,59** | **21,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 21,59 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» |  | Всего: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3.1. | **Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области** |  | Всего: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования 1 ед. Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3.1.1. | Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 2024г; ПИР – до 12.2024, Размещение заказа на выполнение СМР – 2025, СМР – 2026 | Всего: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | управление строительства, управление образования, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| **Итого по Подпрограмме** III | | | **Всего:** | **2 033 694,29** | **105 456,40** | **540 415,71** | **280 643,52** | **156 609,33** | **950 569,33** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **1 634 090,43** | **100 150,55** | **499 828,63** | **226 386,46** | **106 807,56** | **700 917,23** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино** | **399 603,86** | **5 305,85** | **40 587,08** | **54 257,06** | **49 801,77** | **249 652,10** |

».

5.3. Приложение №2 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 к Подпрограмме III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | 109 103,08 | 241 175,06 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 190 500,78 | 1 392 915,37 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | ед | Региональный проект «Современная школа» | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 100 000,00 | 0,00 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | ед | Обращение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

6. В приложении №6 к муниципальной программе:

6.1. В паспорте Подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма V) позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 249 541,01 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 7 452,06 тыс. руб.;  2022 год - 83 360,00 тыс. руб.;  2023 год - 158 728,95 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.  Всего 249 541,01тыс. руб., в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  Бюджет Московской области – 237 063,92 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 7 079,46 тыс. руб.;  2022 год - 79 192,00 тыс. руб.;  2023 год - 150 792,46 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 12 477,09 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 372,60 тыс. руб.;  2022 год - 4 168,00 тыс. руб.;  2023 год - 7 936,49 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. |

».

6.2. Приложение №1 к Подпрограмме V изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 к Подпрограмме V

«Строительство (реконструкция) объектов

физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий Подпрограммы V

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования ( тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» |  | Всего: | 249 541,01 | 0,00 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов |  | Всего: | 249 541,01 | 0,00 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта – 1 единица. В том числе: стадион «Металлург» 2023г |
| Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |
| 1.1.1. | Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Размещение заказа на выполнение ПИР - 05.2020г; ПИР – 09.2020 до 05.2021, Размещение заказа на выполнение СМР – 06.2021, СМР – 10.2021-12.2022г | Всего: | 249 541,01 | 0,00 | 7 452,06 | 83 360,00 | 158 728,95 | 0,00 | управление строительства, комитет по физической культуре и массовому спорту, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской области | 237 063,92 | 0,00 | 7 079,46 | 79 192,00 | 150 792,46 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 12 477,09 | 0,00 | 372,60 | 4 168,00 | 7 936,49 | 0,00 |
| **Итого по Подпрограмме V** | | | **Всего:** | **249 541,01** | 0,00 | **7 452,06** | **83 360,00** | **7 452,06** | **0,00** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **237 063,92** | 0,00 | **7 079,46** | **79 192,00** | **7 079,46** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино** | **12 477,09** | 0,00 | **372,60** | **4 168,00** | **372,60** | **0,00** |

».