
******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 15.12.2023 № 173/18 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4953-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно - счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Жукова М.В.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г. Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

(далее – муниципальная программа)

1. Часть 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 гг. | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области.  2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах в городском округе Ступино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий городского округа Ступино Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика округа и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время. | | | | | |
| 2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 248 250,47 | 107 786,71 | 53 392,88 | 1 284,00 | 85 786,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 725 872,11 | 1 079 098,46 | 1 298 453,45 | 826 891,54 | 859 428,66 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| **Всего по муниципальной программе**, в том числе по годам реализации | 5 459 584,18 | 1 409 032,06 | 1 557 817,04 | 857 519,54 | 973 215,54 | 662 000,00 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 217 622,80 | 81 011,04 | 52 108,88 | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 679 579,01 | 260 819,15 | 386 222,74 | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме I**, в том числе по годам реализации | 1 243 461,41 | 534 857,08 | 591 564,33 | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 627,67 | 26 775,67 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 046 293,10 | 818 279,31 | 912 230,71 | 826 891,54 | 826 891,54 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме II**, в том числе по годам реализации | 4 216 122,77 | 874 174,98 | 966 252,71 | 857 519,54 | 856 175,54 | 662 000,00 |

».

1. Часть 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

7. Паспорт подпрограммы I

«Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 217 622,80 | 81 011,04 | 52 108,88 | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 679 579,01 | 260 819,15 | 386 222,74 | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 1 243 461,41 | 534 857,08 | 591 564,33 | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |

».

1. В Части 7.1 подпункты 1 и 1.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2026 | Итого | 753 081,25 | 351 634,61 | 284 406,64 | | | | | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 203 794,47 | 67 182,71 | 52 108,88 | | | | | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 203 027,18 | 91 425,01 | 79 065,05 | | | | | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 632 202,85 | 347 796,21 | 284 406,64 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 116 451,18 | 64 342,30 | 52 108,88 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 169 492,07 | 90 427,02 | 79 065,05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Часть 7.3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

7.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий реализации мероприятий

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, по адресу: ул. Чайковского вл. 1 | 24,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022 -15.10.2023 | 18.10.2023 | 570 300,80 | 0,00 | Итого | 347 796,21 | 347 796,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 64 342,30 | 64 342,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 193 026,89 | 193 026,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 90 427,02 | 90 427,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Благоустройство «Общественной территории Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 – 27 по ул. Тимирязева) | 3,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023 - 15.10.2024 | 31.08.2024 | 284 406,64 | 0,00 | Итого | 284 406,64 | 0,00 | 284 406,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 52 108,88 | 0,00 | 52 108,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 153 232,71 | 0,00 | 153 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 79 065,05 | 0,00 | 79 065,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 632 202,85 | 347 796,21 | 284 406,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 116 451,18 | 64 342,30 | 52 108,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 169 492,07 | 90 427,02 | 79 065,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

».

1. В Части 8.1 муниципальной программы:

5.1 Подпункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 838 849,45 | 315 082,29 | 129 015,12 | | | | | 109 376,02 | 109 376,02 | 176 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 838 849,45 | 315 082,29 | 129 015,12 | | | | | 109 376,02 | 109 376,02 | 176 000,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 914,56 | 2 958,73 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 |
| 2.5. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 1 287 441,71 | 146 370,73 | 333 171,02 | | | | | 318 949,98 | 318 949,98 | 170 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 287 441,71 | 146 370,73 | 333 171,02 | | | | | 318 949,98 | 318 949,98 | 170 000,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 399,48 | 396,89 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 |

».

5.2 Подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9. | Мероприятие 01.21.  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 1 148 424,42 | 235 896,18 | 212 528,24 | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 | МКУ «Управление благоустройства», МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 148 424,42 | 235 896,18 | 212 528,24 | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 744 | 17 695 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 |

».

5.3 Подпункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2024 | Итого | 18 628,39 | 12 080,71 | 6 547,68 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 18 628,39 | 12 080,71 | 6 547,68 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 70 | 52 | 18 | 0 | 7 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |

».