- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ №____________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Культура и туризм»

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Культура и туризм», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 17.01.2023    №96-п, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на заместителя главы городского округа Ступино Московской  области – начальника управления культуры и молодежной политики Калинину Ю.Ю.

Глава городского округа Ступино

Московской области			                    	                          С.Г. Мужальских

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Проект правового акта вносит: № п/п; ФИО; Должность; Дата поступления; Дата согласования; Подпись. 1; Калинина Ю.Ю.; Заместитель главы- начальник управления культуры и молодежной политики. Проект правового акта соответствует требованиям инструкции по делопроизводству: № п/п; ФИО; Должность; Дата поступления; Дата согласования; Подпись. 2; Горохова Л.Н.; Начальник управления делами. Проект правового акта соответствует требованиям законодательства: № п/п; ФИО; Должность; Дата поступления; Дата согласования; Подпись. 3; Драгомирова Ю.В.; Начальник управления правовой и кадровой работы. Проект правового акта согласован: № п/п; ФИО; Должность; Дата поступления; Дата согласования; Подпись. 4; Протопопов С.В.; Заместитель главы. 5; Калабина Т.Е.; Начальник финансового управления. 6; Харитонов М.Е.; Начальник управления экономики. Разослано: в дело -2, управление культуры и молодежной политики - 1, финуправление -1, бухг. – 1, комитет по правовой работе – 1, управление экономики – 1. Егорова Олеся Леонидовна 8 (496) 642-75-96

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Ступино
Московской области
от _______________№___________

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино

Московской области «Культура и туризм» - (далее муниципальная программа).

- 1. В части 1 муниципальной программы «Паспорт муниципальной программы»:

- 1.1. Позиции «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):», «Средства федерального бюджета», «Средства бюджета Московской области», «Средства бюджета  городского округа Ступино  Московской области», «Внебюджетные средства», «Всего по муниципальной программе, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

- «

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 16 770,59 | 8 287,70 | 861,46 | 3 914,20 | 249,70 | 3 457,53 |
| Средства бюджета Московской области | 274 189,98 | 199 349,00 | 34 623,19 | 18 091,06 | 10 230,49 | 11 896,24 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 357 751,19 | 628 686,35 | 644 090,11 | 711 761,18 | 685 596,90 | 687 616,65 |
| Внебюджетные средства | 130 312,32 | 53 540,43 | 76 771,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам: | 3 779 024,08 | 889 863,48 | 756 346,65 | 733 766,44 | 696 077,09 | 702 970,42 |
| Подпрограмма II «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 251,84 | 1 265,98 | 1 985,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 114 009,13 | 18 269,00 | 19 307,54 | 25 477,53 | 25 477,53 | 25 477,53 |
| Внебюджетные средства | 4 819,39 | 1 797,19 | 3 022,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам: | 122 080,36 | 21 332,17 | 24 315,60 | 25 477,53 | 25 477,53 | 25 477,53 |
| Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 1 304,10 | 296,95 | 261,46 | 258,60 | 249,70 | 237,39 |
| Средства бюджета Московской области | 5 147,84 | 3 221,34 | 1 247,04 | 211,59 | 230,49 | 237,38 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 309 251,30 | 57 119,32 | 61 041,36 | 63 694,86 | 63 699,00 | 63 696,76 |
| Внебюджетные средства | 12 135,82 | 3 994,67 | 8 141,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам: | 327 839,06 | 64 632,28 | 70 691,01 | 64 165,05 | 64 179,19 | 64 171,53 |
| Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 950,00 | 350,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 43 913,55 | 17 572,67 | 25 917,29 | 423,59 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2 054 640,25 | 358 322,80 | 393 127,79 | 450 477,32 | 426 356,17 | 426 356,17 |
| Внебюджетные средства | 88 727,11 | 35 934,49 | 52 792,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме IV, в том числе по годам: | 2 188 230,91 | 412 179,96 | 472 437,70 | 450 900,91 | 426 356,17 | 426 356,17 |
| Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 195 294,98 | 165 294,98 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 79 985,99 | 49 985,99 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме V, в том числе по годам: | 275 280,97 | 215 280,97 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 14 516,49 | 7 640,75 | 0,00 | 3 655,60 | 0,00 | 3 220,14 |
| Средства бюджета Московской области | 26 581,77 | 11 994,03 | 5 473,00 | 7 455,88 | 0,00 | 1 658,86 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 771 069,78 | 140 583,42 | 163 835,10 | 156 241,27 | 154 194,00 | 156 215,99 |
| Внебюджетные средства | 24 630,00 | 11 814,08 | 12 815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме VI, в том числе по годам: | 836 798,04 | 172 032,28 | 182 124,02 | 167 352,75 | 154 194,00 | 161 094,99 |
| Подпрограмма VII «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме VII, в том числе по годам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 28 794,74 | 4 405,82 | 6 778,32 | 5 870,20 | 5 870,20 | 5 870,20 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме VIII , в том числе по годам: | 28 794,74 | 4 405,82 | 6 778,32 | 5 870,20 | 5 870,20 | 5 870,20 |

- ».

- 2. В части 7. муниципальной программы позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации  (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

- «

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 251,84 | 1 265,98 | 1 985,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 114 009,13 | 18 269,00 | 19 307,54 | 25 477,53 | 25 477,53 | 25 477,53 |
| Внебюджетные средства | 4 819,39 | 1 797,19 | 3 022,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме II, в том числе по годам: | 122 080,36 | 21 332,17 | 24 315,60 | 25 477,53 | 25 477,53 | 25 477,53 |

- ».

3. Часть 7.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев | 2023-2027 | Итого | 121 229,63 | 21 175,20 | 23 621,84 | 25 477,53 |  |  |  |  | 25 477,53 | 25 477,53 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 251,84 | 1 265,98 | 1 985,86 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 114 009,13 | 18 269,00 | 19 307,54 | 25 477,53 |  |  |  |  | 25 477,53 | 25 477,53 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 968,66 | 1 640,22 | 2 328,44 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи | 2023-2027 | Итого | 117 977,79 | 19 909,22 | 21 635,98 | 25 477,53 |  |  |  |  | 25 477,53 | 25 477,53 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 114 009,13 | 18 269,00 | 19 307,54 | 25 477,53 |  |  |  |  | 25 477,53 | 25 477,53 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 968,66 | 1 640,22 | 2 328,44 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - музеи, галереи, (%) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.04. Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023-2024 | Итого | 3 251,84 | 1 265,98 | 1 985,86 | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 251,84 | 1 265,98 | 1 985,86 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 100,07 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 03 Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных музеев Московской области | 2023-2024 | Итого | 850,73 | 156,97 | 693,76 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 850,73 | 156,97 | 693,76 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 03.01 Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев | 2023-2024 | Итого | 850,73 | 156,97 | 693,76 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 850,73 | 156,97 | 693,76 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) метериально-технической базы муниципальных музеев, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

».

4. В части 8 муниципальной программы позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации  (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 1 304,10 | 296,95 | 261,46 | 258,60 | 249,70 | 237,39 |
| Средства бюджета Московской области | 5 147,84 | 3 221,34 | 1 247,04 | 211,59 | 230,49 | 237,38 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 309 251,30 | 57 119,32 | 61 041,36 | 63 694,86 | 63 699,00 | 63 696,76 |
| Внебюджетные средства | 12 135,82 | 3 994,67 | 8 141,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме III, в том числе по годам: | 327 839,06 | 64 632,28 | 70 691,01 | 64 165,05 | 64 179,19 | 64 171,53 |

».

5. Часть 8.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«8.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 2023-2027 | Итого | 323 490,87 | 61 880,56 | 69 094,54 | 64 165,05 |  |  |  |  | 64 179,19 | 64 171,53 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 304,10 | 296,95 | 261,46 | 258,60 |  |  |  |  | 249,70 | 237,39 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 147,84 | 3 221,34 | 1 247,04 | 211,59 |  |  |  |  | 230,49 | 237,38 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 309 251,30 | 57 119,32 | 61 041,36 | 63 694,86 |  |  |  |  | 63 699,00 | 63 696,76 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7 787,63 | 1 242,95 | 6 544,68 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 2023-2027 | Итого | 316 082,21 | 58 175,95 | 67 406,26 | 63 500,00 |  |  |  |  | 63 500,00 | 63 500,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 308 294,58 | 56 933,00 | 60 861,58 | 63 500,00 |  |  |  |  | 63 500,00 | 63 500,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7 787,63 | 1 242,95 | 6 544,68 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек и структурных подразделений осуществляющих библиотечную деятельность (включая число посещений КИБО), тыс. ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 402,983 | 402,983 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки, (%) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | 100 | 100 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек), посещений |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03 Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 2023-2027 | Итого | 3 379,04 | 716,59 | 646,68 | 665,05 |  |  |  |  | 679,19 | 671,53 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 304,10 | 296,95 | 261,46 | 258,60 |  |  |  |  | 249,70 | 237,39 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 118,22 | 233,32 | 205,44 | 211,59 |  |  |  |  | 230,49 | 237,38 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 956,72 | 186,32 | 179,78 | 194,86 |  |  |  |  | 199,00 | 196,76 |  |
|  | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023-2024 | Итого | 4 029,62 | 2 988,02 | 1 041,60 | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 029,62 | 2 988,02 | 1 041,60 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 100,07 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных библиотек Московской области | 2023-2024 | Итого | 4 348,19 | 2 751,72 | 1 596,47 | 0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4 348,19 | 2 751,72 | 1 596,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек | 2023-2024 | Итого | 2 053,66 | 457,19 | 1 596,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2 053,66 | 457,19 | 1 596,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) метериально-технической базы муниципальных библиотек, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек | 2023-2024 | Итого | 2 294,53 | 2 294,53 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2 294,53 | 2 294,53 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.04 Проведение текущего ремонта муниципальных библиотек | 2025-2027 | Итого | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведены работы по текущему ремонту муниципальных библиотеках Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие А1 Федеральный проект «Культурная среда» | 2023-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 3.1. | Мероприятие А1.01 Создание модельных муниципальных библиотек | 2023-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Созданы модельные муниципальные библиотеки (нарастающий итог),единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

».

6. Часть 8.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции

«8.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела»

| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки | тыс. ед. | D = , где D – доля достижения показателя; - фактический объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе); – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе); n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием. Отчеты о выполнении муниципальных заданий |
| 2 | 01 | 02 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) | посещений | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
| 3 | 01 | 03 | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области) |
| 4 | 01 | 04 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) | % | Иной межбюджетный трансферт предоставленный в рамках постановления Правительства Московской области от 31.07.2023 №561-ПП, перечня поручений по итогам Обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье Мы вместе" от 07.2023 года. |
| 5 | 02 | 01 | Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) метериально-технической базы муниципальных библиотек | ед. | Значение показателя определяется по фактическому количеству библиотек куда осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) метериально-технической базы |
| 6 | 02 | 02 | Проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек | ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством библиотек где проведен капитальный ремонт, текущий ремонт, благоустройство территории |
| 7 | 02 | 04 | Проведены работы по текущему ремонту муниципальных библиотеках Московской области, ед. |  | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении из бюджета городского округа Московской области субсидии на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению) |
| 7 | А1 | 01 | Созданы модельные муниципальные библиотеки (нарастающий итог) | ед. | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |

».

7. В части 9 муниципальной программы позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации  (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 950,00 | 350,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 43 913,55 | 17 572,67 | 25 917,29 | 423,59 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2 054 640,25 | 358 322,80 | 393 127,79 | 450 477,32 | 426 356,17 | 426 356,17 |
| Внебюджетные средства | 88 727,11 | 35 934,49 | 52 792,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме IV, в том числе по годам: | 2 188 230,91 | 412 179,96 | 472 437,70 | 450 900,91 | 426 356,17 | 426 356,17 |

».

8. Часть 9.1. муниципальной программы  изложить в следующей редакции:

«9.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной

и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2024 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области | 2023-2027 | Итого | 635 761,56 | 114 983,88 | 128 962,68 | 130 605,00 |  |  |  |  | 130 605,00 | 130 605,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 622 021,32 | 110 385,00 | 119 821,32 | 130 605,00 |  |  |  |  | 130 605,00 | 130 605,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 740,24 | 4 598,88 | 9 141,36 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | 2023-2027 | Итого | 635 761,56 | 114 983,88 | 128 962,68 | 130 605,00 |  |  |  |  | 130 605,00 | 130 605,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 622 021,32 | 110 385,00 | 119 821,32 | 130 605,00 |  |  |  |  | 130 605,00 | 130 605,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 740,24 | 4 598,88 | 9 141,36 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Численность зрителей, посетивших концертные организации и самостоятельные коллективы государственной и муниципальной форм собственности, тыс. чел. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 160,400 | 160,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - театрально-концертные организации, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | 100,000 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.06 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | 2025-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Результат 2. Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, чел. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 04 Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 | Итого | 1 357 724,82 | 258 839,74 | 276 919,67 | 273 988,47 |  |  |  |  | 273 988,47 | 273 988,47 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 303 210,92 | 233 457,80 | 247 787,71 | 273 988,47 |  |  |  |  | 273 988,47 | 273 988,47 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 54 513,90 | 25 381,94 | 29 131,96 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 04.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 2023-2027 | Итого | 1 357 724,82 | 258 839,74 | 276 919,67 | 273 988,47 |  |  |  |  | 273 988,47 | 273 988,47 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 303 210,92 | 233 457,80 | 247 787,71 | 273 988,47 |  |  |  |  | 273 988,47 | 273 988,47 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 54 513,90 | 25 381,94 | 29 131,96 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, являющихся юридическими лицами или обособленными подразделениями юридических лиц, (тыс. чел.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3916,485 | 539,4 | 626,335 | 626,335 | 102,50 | 272,40 | 430,70 | 626,335 | 916,764 | 1016,24 |  |
| 4. | Основное мероприятие 05 Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 | Итого | 15 279,04 | 4 144,39 | 11 134,65 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 030,00 | 0,00 | 3 030,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 12 249,04 | 4 144,39 | 8 104,65 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Модернизация (развитие) материально-технической базы театрально-концертных учреждений культуры | 2023-2024 | Итого | 4 183,08 | 1 631,45 | 2 551,63 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4 183,08 | 1 631,45 | 2 551,63 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждения культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Мероприятие 05.02. Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры | 2023-2024 | Итого | 8 065,96 | 2 512,94 | 5 553,02 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8 065,96 | 2 512,94 | 5 553,02 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) метериально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 05.04 Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры | 2024 | Итого | 3 030,00 | 0,00 | 3 030,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 030,00 | 0,00 | 3 030,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Мероприятие 05.09 Проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений культуры | 2025-2027 | Итого | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведен текущий ремонт муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 134 601,94 | 16 289,28 | 28 903,41 | 45 883,85 |  |  |  |  | 21 762,70 | 21 762,70 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 126 378,01 | 14 480,00 | 22 488,76 | 45 883,85 |  |  |  |  | 21 762,70 | 21 762,70 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8 223,93 | 1 809,28 | 6 414,65 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Мероприятие 06.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 77 699,60 | 13 789,28 | 22 622,22 | 13 762,70 |  |  |  |  | 13 762,70 | 13 762,70 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 69 475,67 | 11 980,00 | 16 207,57 | 13 762,70 |  |  |  |  | 13 762,70 | 13 762,70 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8 223,93 | 1 809,28 | 6 414,65 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, (%) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 111,0 | 107,2 | 108,0 | 108,0 | 102,0 | 104,0 | 106,0 | 108,0 | 110,0 | 111,0 |  |
| 5.2. | Мероприятие 06.02 Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 56 902,34 | 2 500,00 | 6 281,19 | 32 121,15 |  |  |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 56 902,34 | 2 500,00 | 6 281,19 | 32 121,15 |  |  |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 590 | 112 | 115 | 115 | 14 | 48 | 79 | 115 | 121 | 124 |  |
| 6. | Основное мероприятие 07 Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области | 2023-2025 | Итого | 43 596,88 | 17 456,00 | 25 717,29 | 423,59 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43 596,88 | 17 456,00 | 25 717,29 | 423,59 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1. | Мероприятие 07.01 Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023-2024 | Итого | 41 902,54 | 17 456,00 | 24 446,54 | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41 902,54 | 17 456,00 | 24 446,54 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 100,07 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |  |
| 6.2. | Мероприятие 07.02 Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры | 2024-2025 | Итого | 1 694,34 | - | 1 270,75 | 423,59 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 694,34 | - | 1 270,75 | 423,59 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым предусмотрены стимулирующие выплаты, (%) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 7. | Основное мероприятие А2 Федеральный проект "Творческие люди" | 2023-2024 | Итого | 1 266,67 | 466,67 | 800,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 950,00 | 350,00 | 600,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 316,67 | 116,67 | 200,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 7.1. | Мероприятие А2.03. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | 2023-2024 | Итого | 1 266,67 | 466,67 | 800,00 | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 950,00 | 350,00 | 600,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 316,67 | 116,67 | 200,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

».

9. Честь 9.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Методика определения результатов выполнения мероприятий  IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | % | D = , где D – доля достижения показателя; - фактический объем муниципального задания по i-ой муниципальной услуге (работе); – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе); n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием. Отчеты о выполнении муниципальных заданий |
| 2 | 02 | 06 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области) |
| 3 | 02 | 06 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области) |
| 4 | 04 | 01 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, являющихся юридическими лицами или обособленными подразделениями юридических лиц | тыс. чел. | Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» |
| 5 | 05 | 01 | Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждения культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении из бюджета городского округа Московской области субсидии на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению) |
| 6 | 05 | 02 | Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры | ед. | Значение показателя определяется по фактическому количеству культурно-досуговых учреждений культуры куда осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) материально-технической базы |
| 7 | 05 | 04 | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении из бюджета городского округа Московской области субсидии на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению) |
| 8 | 05 | 09 | Проведен текущий ремонт муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении из бюджета городского округа Московской области субсидии на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению) |
| 9 | 06 | 01 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | % | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)» Значение рассчитывается от базового значения (2022 год) |
| 10 | 06 | 02 | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении из бюджета городского округа Московской области субсидии на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению) |
| 11 | 07 | 01 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) | % | Иной межбюджетный трансферт предоставленный в рамках постановления Правительства Московской области от 31.07.2023 №561-ПП, перечня поручений по итогам Обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье Мы вместе" от 07.2023 года. |
| 12 | 07 | 02 | Доля работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым предусмотрены стимулирующие выплаты | % | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области). |
| 13 | А2 | 03 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области) |

».

10. В части 10 муниципальной программы позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации  (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции

«

| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета Московской области | 195 294,98 | 165 294,98 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 79 985,99 | 49 985,99 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме V, в том числе по годам: | 275 280,97 | 215 280,97 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

».

11. Часть 10.1. муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание доступной среды | 2023 | Итого | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры | 2023 | Итого | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Обеспечение современных условий деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений и организаций дополнительного образования сферы культуры | 2025-2027 | Итого | 60 000,00 | - | - | 20 000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 000,00 | - | - | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 30 000,00 | - | - | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.04. Проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 2025-2027 | Итого | 60 000,00 | - | - | 20 000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 000,00 | - | - | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 30 000,00 | - | - | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2023 | Итого | 214 680,97 | 214 680,97 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 164 874,98 | 164 874,98 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 49 805,99 | 49 805,99 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 3.1. | Мероприятие А1.01. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры | 2023 | Итого | 214 680,97 | 214 680,97 | - | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 164 874,98 | 164 874,98 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 49 805,99 | 49 805,99 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

».

12. Часть 10.2. муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 01 | Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области) |
| 2 | 02 | 04 | Количество объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области) |
| 3 | А1 | 01 | Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области | ед. | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области) |

».

13. В части 11 муниципальной программы позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации  (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 14 516,49 | 7 640,75 | 0,00 | 3 655,60 | 0,00 | 3 220,14 |
| Средства бюджета Московской области | 26 581,77 | 11 994,03 | 5 473,00 | 7 455,88 | 0,00 | 1 658,86 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 771 069,78 | 140 583,42 | 163 835,10 | 156 241,27 | 154 194,00 | 156 215,99 |
| Внебюджетные средства | 24 630,00 | 11 814,08 | 12 815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме VI, в том числе по годам: | 836 798,04 | 172 032,28 | 182 124,02 | 167 352,75 | 154 194,00 | 161 094,99 |

».

14. Часть 11.1 муниципальной программы «изложить в следующей редакции:

«11.1. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого | 754 266,84 | 142 660,39 | 149 024,45 | 154 194,00 |  |  |  |  | 154 194,00 | 154 194,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 732 826,85 | 131 864,00 | 138 380,85 | 154 194,00 |  |  |  |  | 154 194,00 | 154 194,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 21 439,99 | 10 796,39 | 10 643,60 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого | 754 266,84 | 142 660,39 | 149 024,45 | 154 194,00 |  |  |  |  | 154 194,00 | 154 194,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 732 826,85 | 131 864,00 | 138 380,85 | 154 194,00 |  |  |  |  | 154 194,00 | 154 194,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 21 439,99 | 10 796,39 | 10 643,60 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Основное мероприятие 03 Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса | 2023-2024 | Итого | 28 644,26 | 1 017,69 | 27 626,57 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 25 454,25 | 0,00 | 25 454,25 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 190,01 | 1 017,69 | 2 172,32 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 03.01 Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2024 | Итого | 27 038,80 | 1 017,69 | 26 021,11 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 23 848,79 | 0,00 | 23 848,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 190,01 | 1 017,69 | 2 172,32 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) метериально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 03.02 Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры | 2024 | Итого | 1 605,46 | 0,00 | 1 605,46 | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 605,46 | 0,00 | 1 605,46 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры, (ед.) |  |  | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 03.04. Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры ЕГО КАК БЫ НЕ НАДО |  | Итого |  | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, ед. | 2025-2027 |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 05 Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | 2024-2027 | Итого | 11 644,48 | - | 5 473,00 | 6 171,48 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 644,48 | - | 5 473,00 | 6 171,48 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 05.02. Финансовое обеспечение выплат преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры | 2025-2027 | Итого | 6 171,48 | - | - | 6 171,48 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 171,48 | - | - | 6 171,48 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры, которым произведены выплаты в общей численности указанной категории преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры, которым предусмотрены выплаты, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |  |
| 3.2. | Мероприятие 05.03 Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры | 2024 | Итого | 5 473,00 | - | 5 473,00 | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 473,00 | - | 5 473,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей в Московской области, (%) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 93,09 | - | 93,09 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2023 | Итого | 28 354,20 | 28 354,20 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 7 640,75 | 7 640,75 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 994,03 | 11 994,03 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 8 719,42 | 8 719,42 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 4.1. | Мероприятие А1.01 Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры) НЕ НУЖЕН | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Мероприятие А1.02 Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры | 2023 | Итого | 14 710,00 | 14 710,00 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 355,00 | 7 355,00 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 7 355,00 | 7 355,00 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств музыкальными инструментами, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Мероприятие А1.03 Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) | 2023 | Итого | 13 644,20 | 13 644,20 | - | - |  |  |  |  | - | - | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 7 640,75 | 7 640,75 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 639,03 | 4 639,03 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 364,42 | 1 364,42 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, (ед.) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие Я5. Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  | Итого | 13 888,26 | - | - | 6 987,27 |  |  |  |  | 0,00 | 6 900,99 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 6 875,74 | - | - | 3 655,60 |  |  |  |  | 0,00 | 3 220,14 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 943,26 | - | - | 1 284,40 |  |  |  |  | 0,00 | 1 658,86 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 069,26 | - | - | 2 047,27 |  |  |  |  | 0,00 | 2 021,99 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Мероприятие Я5.01. Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области) | 2025-2027 | Итого | 13 888,26 | - | - | 6 987,27 |  |  |  |  | 0,00 | 6 900,99 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 6 875,74 | - | - | 3 655,60 |  |  |  |  | 0,00 | 3 220,14 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 943,26 | - | - | 1 284,40 |  |  |  |  | 0,00 | 1 658,86 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 4 069,26 | - | - | 2 047,27 |  |  |  |  | 0,00 | 2 021,99 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | - | - | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |

».

15. Часть 11.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«11.2.  Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы VI

«Развитие образования в сфере культуры»

| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | Отчет исполнения муниципального задания D = , где D – доля достижения показателя; - фактический объем муниципального задания по i-ой муниципальной услуге (работе); – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе); n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием. Отчеты о выполнении муниципальных заданий |
| 2 | 03 | 01 | Осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) метериально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры | ед. | Значение показателя определяется по фактическому количеству организаций дополнительного образования сферы культуры куда осуществлена поставка товаров, услуг в целях модернизации (развития) метериально-технической базы |
| 3 | 03 | 02 | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры, (ед.) | ед. | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении из бюджета городского округа Московской области субсидии на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению) |
| 4 | 05 | 02 | Доля преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры, которым произведены выплаты в общей численности указанной категории преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры, которым предусмотрены выплаты | % | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области). |
| 5 | 05 | 03 | Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей в Московской области | % | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области) |
| 6 | А1 | 01 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в текущем году |
| 7 | А1 | 02 | Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств музыкальными инструментами | ед. | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении из бюджета городского округа Московской области субсидии на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению) |
| 8 | А1 | 03 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | ед. | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии |
| 9 | Я5 | 01 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии |

».

16. Часть 12.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«12.1. Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие туризма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  | Количество ежегодных проведенных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

».

17. В части 13 муниципальной программы позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации  (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 28 794,74 | 4 405,82 | 6 778,32 | 5 870,20 | 5 870,20 | 5 870,20 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме VIII, в том числе по годам: | 28 794,74 | 4 405,82 | 6 778,32 | 5 870,20 | 5 870,20 | 5 870,20 |

».

18. Часть 13.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«13.1. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 28 794,74 | 4 405,82 | 6 778,32 | 5 870,20 | 5 870,20 | 5 870,20 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 28 794,74 | 4 405,82 | 6 778,32 | 5 870,20 | 5 870,20 | 5 870,20 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 | Итого | 28 794,74 | 4 405,82 | 6 778,32 | 5 870,20 | 5 870,20 | 5 870,20 | Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения МКУ "Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства" Отдел содействия социальной защите и здравоохранению МКУ "Благоустройство" |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 28 794,74 | 4 405,82 | 6 778,32 | 5 870,20 | 5 870,20 | 5 870,20 |  |

».