## Остановка
Приложение №6 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от «_17_»_____05______2022г №_1649-п__
График останова и проведения профилактического ремонта котельных, тепловых сетей городского округа Ступино Московской области при подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов
№ п/п | Адрес | Наименование | Режим работы котельной: | Начало останова (первый день проф.ремонта) | Окончание останова (последний день проф.ремонта) | Дата пуска после проф.ремонта | Ответственный исполнитель | срок останова котельных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул.Центральная | Котельная с.Лужники | круглогодичный | 2022-07-04 | 17.07.2022г. | 18.07.2022г. | мастер Кабаев Н.И. | 14 суток
2 | ул.Белопесоцкая (очистные сооруж.) | Котельная Белопесоцкий | сезонный | по постановлению Главы городского округа Ступино |  |  | мастер Наумова Г.А.
3 | ул. Левая Пойма | Котельная Левая Пойма | сезонный | по постановлению Главы городского округа Ступино |  |  | мастер Парфенова Л.И.
4 | ул. Центральная д.47 | котельная с.Городище | круглогодичный | 06.06.2022г. | 19.06.2022г. | 20.06.2022г. | Мастер Щукин Д.А. | 14 суток
5 | ул.Старая Ситня | котельная с .Старая Ситня | круглогодичный | 27.06.2022г. | 10.07.2022г. | 11.07.2022г. | мастер Грачев А.И. | 14 суток
6 | ул. Комсомольская влад.3 | котельная п.Жилево | круглогодичный | 16.06.2022г. | 29.06.2022г. | 30.06.2022г. | мастер Свиридов А.А. | 14 суток
7 | ул. Домбаская д.9 | котельная Шугарово | круглогодичный | 27.06.2022г. | 10.07.2022г. | 11.07.2022г. | мастер Лисов А.В.. | 14 суток
8 | ул.Пролетарская д.7а | котельная Ситне-Щелканово | круглогодичный | 04.07.2022г. | 17.07.2022г. | 18.07.2022г. | мастер Воейков В.А. | 14 суток
9 | г. Ступино | Котельная Микрорайон "Б", ЦТП №1,2, 3, 4, 5, 6. | круглогодичный | 14.06.2022г. | 27.06.2022г. | 28.06.2022г. | мастер Локтев П.А. мастер Горбунов М.В. | 14 суток
10 | г. Ступино | Тепловые сети тепломагистралей №1 | круглогодичный | 05.07.2022г. | 18.07.2022г. | 19.07.2022г. | мастер Брянский А.И. | 14 суток
| г. Ступино | Тепловые сети тепломагистралей №2 | круглогодичный | 05.07.2022г. | 18.07.2022г. | 19.07.2022г. | мастер Семенова И.М. | 14 суток
11 | с. Татариново, ул. Барыбинская, 20 | Котельная с. Татариново | круглогодичный | 27.06.2022 г. | 10.07.2022 г. | 11.07.2022 г. | Мастер Галактионов В.В. | 14 суток
12 | с. Ивановское, ул. Тополиная, 26 | Котельная с. Ивановское | круглогодичный | 27.06.2022 г. | 10.07.2022 г. | 11.07.2022 г. | Мастер Аникин В.А. | 14 суток
13 | с. Аксиньино, ул. Овражная | Котельная с. Аксиньино | круглогодичный | 18.07.2022 г. | 31.07.2022 г. | 01.08.2022 г. | Мастер Сидоров Г.В. | 14 суток
14 | с. Большое Алексеевское, ул. Центральная, 20 | Котельная с. Большое Алексеевское | круглогодичный | 04.07.2022 г. | 17.07.2022 г. | 18.07.2022 г. | Мастер Левина О.Д. | 14 суток
15 | п. Михнево, ул. Донбасская, 95 | Котельная п. Михнево МК | круглогодичный | 30.05.2022 г. | 12.06.2022 г. | 13.06.2022 г. | Мастер Мерш Я.О. | 14 суток
16 | д. Дубнево, ул. Новые дома, 9 | Котельная д. Дубнево | круглогодичный | 06.06.2022 г. | 19.06.2022 г. | 20.06.2022 г. | Мастер Башкирова В.В. | 14 суток
17 | д. Леонтьево, ул. Промзона | Котельная д. Леонтьево | круглогодичный | 06.06.2022 г. | 19.06.2022 г. | 20.06.2022 г. | Мастер Сидоров Г.В. | 14 суток
18 | п. Усады, ул. Пролетарская | Котельная п. Усады | круглогодичный | 13.06.2022 г. | 26.06.2022 г. | 27.06.2022 г. | Мастер Суренков И.В. | 14 суток
19 | п. Михнево, ул. Тимирязева | Котельная п. Михнево, МОВИР | круглогодичный | 13.06.2022 г. | 26.06.2022 г. | 27.06.2022 г. | Мастер Мерш Я.О. | 14 суток
20 | д. Алфимово, ул. Промышленная, 4 | Котельная д. Алфимово | круглогодичный | 20.06.2022 г. | 03.07.2022 г. | 04.07.2022 г. | Мастер Кошелев В.К. | 14 суток
21 | с. Березнецово, ул. Полевая, 9 | Котельная с. Березнецово | круглогодичный | 20.06.2022 г. | 03.07.2022 г. | 04.07.2022 г. | Мастер Башкирова В.В. | 14 суток
22 | п. Михнево-3, Военный городок (д. Торбеево) | Котельная п. Михнево-3 ГВС | круглогодичный | 27.06.2022 г. | 10.07.2022 г. | 11.07.2022 г. | Мастер Аникин В.А. | 14 суток
23 | п. Михнево, ул. Сельхозтехники | Котельная п. Михнево РТП | круглогодичный | 27.06.2022 г. | 10.07.2022 г. | 11.07.2022 г. | Мастер Зайцев В.В. | 14 суток
24 | п. Малино, ул. Промышленная, 1 | Котельная п. Малино | круглогодичный | 04.07.2022 г. | 17.07.2022 г. | 18.07.2022 г. | Мастер Жукова С.В. | 14 суток
25 | с. Мещерино, ул. Новая, 16 | Котельная с. Мещерино | круглогодичный | 18.07.2022 г. | 31.07.2022 г. | 01.08.2022 г. | Мастер Барбашов Е.М. | 14 суток
26 | д. Беспятово, ул. Лесная, 27А | Котельная д. Беспятово | круглогодичный | 18.07.2022 г. | 31.07.2022 г. | 01.08.2022 г. | Мастер Левина О.Д. | 14 суток
27 | п. Новоеганово, ул. Железнодорожная, 1А | Котельная п. Новоеганово | сезонный | по постановлению Главы городского округа Ступино |  |  | Мастер Кошелев В.К.
28 | с.Семеновское, ул. Школьная д.1 | котельная ФГКУ «Санаторий «Семеновское» | круглогодичный | 16.05.2022 г. | 29.05.2022 г. | 30.05.2022 г. | Беловордов В.И. | 14 суток
29 | п. Михнево, ул. Строителей д.1 | котельная ОАО «Климатехника» | круглогодичный | 18.07.2022 г. | 29.07.2022 г. | 30.07.2022 г. | начальник котельной Хомяков С.Н. | 12 суток
| п. Михнево, ул. Строителей д.1 | котельная ОАО «Климатехника» | круглогодичный | 20.09.2022 г. | 21.09.2022 г. | 22.09.2022 г. | начальник котельной Хомяков С.Н. | 2 суток
30 | п. Михнево, ул. Московская, 26 | Котельная п. Михнево, ул. Московская, 26 | сезонный | по постановлению Главы городского округа Ступино |  |  | Мастер Зайцев В.В.
31 | п. Михнево-3, Военный городок (д. Торбеево) | Котельная п. Михнево-3 ТС | сезонный | по постановлению Главы городского округа Ступино |  |  | Мастер Суренков И.В.
32 | г.о.Ступино, д. Радужная, ул. Садовая д.3 | котельная ГБУ города Москвы Социально-оздоровительный центр "Территория возможностей" | круглогодичный | 01.06.2022 г. | 14.06.2022 г. | 15.06.2022 г. | главный инженер Долгих Евгений Михайлович | 14 суток
33 | г.Ступино, ул. Станционная д.20а | котельная АО «СМК» | сезонный | по постановлению Главы городского округа Ступино |  |  | Заместитель главного энергетика Томин Евгений Иванович
34 | г.о.Ступино, с.Лужники, территория ПНИ №3 | Котельная ГБУ Социальный дом «Ступино» | круглогодичный | остановка не запланирована |  |  | инженер технического отдела Зверев Д.С.
35 | Московская область, г.о.Ступино, с.Аксиньино | Котельная ГБУ «Реабилитационный центр для инвалидов по зрению» | круглогодичный | остановка не запланирована |  |  | и.о.директора Лапшин Андрей Анатольевич
36 | г.Ступино, переулок Приокский д.7 корпус 1 и корпус 2 | крышная котельная ООО Управляющая компания "ПрестижСервис" | круглогодичный | 11.07.2022 г. | 24.07.2022 г. | 25.07.2022 г. | технический директор В.И.Шарапов | 14 суток