Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

**«1. Паспорт муниципальной программы городского округа Ступино Московской области**

**«Развитие сельского хозяйства» (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Протопопов С.В. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 гг. |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства  2. Сохранение численности сельского населения |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (далее – Подпрограмма I) | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино |
| 2. Подпрограмма II «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» (далее – Подпрограмма II) | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино |
| 3. Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Подпрограмма III) | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино |
| 4. Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» (далее – Подпрограмма IV) | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Поддержка и стимулирование развития подотраслей растениеводства и животноводства, а также инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. |
| 1. Создание условий для вовлечения и предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения. |
| 1. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по развитию инфраструктуры и торгового обслуживания. |
| 4. Реализация переданных муниципальным образованиям государственных полномочий в области обращения с собаками без владельцев, по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников и полномочий в целях обеспечения противоэпизоотического благополучия. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 2793,21 | 0,0 | 1200,21 | 1593,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 37827,19 | 7408,8 | 7378,51 | 7982,27 | 7493,47 | 7564,14 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 8190,30 | 1050,5 | 2289,96 | 2159,02 | 1319,27 | 1371,55 |
| Внебюджетные средства | 2254,85 | 0,0 | 2254,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе по годам реализации** | 51065,55 | 8459,3 | 13123,53 | 11734,29 | 8812,74 | 8935,69 |
| Подпрограмма I  «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме I, в том числе по годам реализации** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II  «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2664,3 | 478,50 | 319,80 | 599,00 | 622,00 | 645,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам реализации** | 2664,3 | 478,50 | 319,80 | 599,00 | 622,00 | 645,00 |
| Подпрограмма III  «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 2793,21 | 0,00 | 1200,21 | 1593,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11151,19 | 1627,80 | 3916,51 | 2171,27 | 1682,47 | 1753,14 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 5526,00 | 572,00 | 1970,16 | 1560,02 | 697,27 | 726,55 |
| Внебюджетные средства | 2254,85 | 0,00 | 2254,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам реализации** | 21725,25 | 2199,80 | 9341,73 | 5324,29 | 2379,74 | 2479,69 |
| Подпрограмма IV  «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 26676,00 | 5781,00 | 3462,00 | 5811,00 | 5811,00 | 5811,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме IV, в том числе по годам реализации** | 26676,00 | 5781,00 | 3462,00 | 5811,00 | 5811,00 | 5811,00 |

2. Общая характеристика сферы реализации Программы

Сельское хозяйство городского округа Ступино Московской области - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием.

В городском округе Ступино Московской области функционирует 7 сельскохозяйственных предприятий, из них 1 крупное, 3 средних и 3 малых предприятий, 16 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 13 тысяч личных подсобных хозяйств.

В 2022 году было произведено 52000 тонн молока, картофеля - 9643 тонн, овощей - 14098 тонн, зерна - 34550 тонн. Сельскохозяйственные товаропроизводители городского округа Ступино Московской области в полном объеме обеспечивают население картофелем, овощами, молоком и мясом.

За период с 2019 года по 2022 год на территории городского округа Ступино Московской области введено в сельскохозяйственный оборот 12,3 тыс. га ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения. Объем инвестиций в основной капитал в агропромышленном комплексе составил 9143 млн. рублей. Были реализованы следующие проекты: строительство завода по производству комбикормов и премиксов ООО «Мустанг Ступино» и строительство завода по производству фруктовых сиропов и топпингов ООО «МОНЭН РУС».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2019-2022 годах для граждан, проживающих на сельских территориях, было построено 520,2 кв. метров жилья, улучшили жилищные условия 6 семей (общей численностью 23 человека).

С целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия был оформлен и передан в собственность Московской области, для дальнейшего обустройства и содержания, сибиреязвенный скотомогильник, расположенный вблизи с. Лужники городского округа Ступино Московской области.

Сельскохозяйственное производство в экономике городского округа Ступино Московской области является социально значимым, а также является основным поставщиком высококачественного и безопасного продовольствия для обеспечения продовольственной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения, на основе рациональных норм потребления.

Главными приоритетами Программы являются: развитие отрасли сельского хозяйства на территории городского округа Ступино Московской области, в том числе за счёт привлечения инвестиций, развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное скотоводство, создание условий для предотвращения выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, закрепление специалистов и квалифицированных кадров, создания комфортной среды проживания в сельской местности.

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства являются:

* низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
* финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью агропродовольственных рынков, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности;
* несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями;
* дефицит квалифицированных кадров на селе, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности, а также низкими доходами сельского населения и неблагоприятными условиями труда;
* недостаточное развитие малых форм хозяйствования.

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям.

Главным условием выполнения этой задачи является увеличение темпов роста производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

2.1. Инерционный прогноз развития сферы реализации Программы

В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе округа будут преобладать следующие тенденции:

- создание условий для наращивания производства и импортозамещения основных видов сельскохозяйственной продукции;

- стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, модернизации материально-технической базы;

- создание условий для развития малых форм хозяйствования на селе;

- создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения;

- повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2027 году:

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств;

- сохранить численность сельского населения городского округа Ступино Московской области;

- предотвратить распространение очагов произрастания борщевика Сосновского на территории городского округа Ступино Московской области;

- обеспечить стабильное эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории городского округа Ступино Московской области.

3.Показатели муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786121B011D36A1D2800F2E66B41A22BEF3C13F7F65AF68852A57C3E30DBQ5OBO)) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Приоритетный | % | 102 | 112 | 95,3 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино | | 1.06.01, 1.06.02, 2.01.01, 2.01.02, 3.01.01, 3.03.01, 4.01.01, 4.01.02 |

1. Методика расчета значений показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | Значение показателя определяется как отношение стоимости продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года, базовое значение – 2022 г. | Данные МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино, данные Мособлстата о производстве продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за предыдущий год | Один раз в год |

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы

С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, за год – до 13 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, данных за год – до 15 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

1. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий Программы

Отчёты о реализации Программы формирует МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

1. Паспорт подпрограммы I

«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Протопопов С.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Всего по подпрограмме I, в том числе по годам реализации** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## 7.1 Перечень мероприятий подпрограммы I

«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 06.*  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2023-2027 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | *Мероприятие 06.01*  Развитие приоритетных отраслей АПК | 2023-2027 гг. | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | В пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино | | | | | | | | | | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино |
|  | Произведено молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 299,9 | 60 | 59,9 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков, млн. рублей |  |  | 8369,3 | 2301 | 3393,3 | 2475 | 450 | 1125 | 1800 | 2475 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | *Мероприятие 06.02.* Организация и проведение конкурсов и выставок | 2023-2027 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены конкурсы и выставочные мероприятия, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы I

«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06 | 01 | Произведено молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | Значение результата определяется как сумма объемов производства молока в хозяйствах всех категорий в отчетном периоде.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 2 | 06 | 01 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | млн. рублей | I=I1+I2+I3, где:  I - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.;  I1 - инвестиции по видам экономической деятельности: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, млн. руб.;  I2 - инвестиции по видам экономической деятельности: производство пищевых продуктов, млн. руб.;  I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: производство напитков, млн. руб.  Результат рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом на основании оперативных данных МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино, а также на основании данных статистической отчетности. Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 3 | 06 | 02 | Проведены конкурсы и выставочные мероприятия | единиц | Значение результата за отчетный период определяется как общее количество конкурсов и выставочных мероприятий, проведенных в отчетном периоде.  Периодичность представления – год. |

1. Паспорт подпрограммы II

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Протопопов С.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 2664,3 | 478,50 | 319,80 | 599,00 | 622,00 | 645,00 | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Всего по подпрограмме II, в том числе по годам реализации** | 2664,3 | 478,50 | 319,80 | 599,00 | 622,00 | 645,00 | |

## Перечень мероприятий подпрограммы II

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 01.*Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 2023-2027 гг. | Итого | 2664,3 | 478,50 | 319,80 | 599,00 | 622,00 | 645,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2664,3 | 478,50 | 319,80 | 599,00 | 622,00 | 645,00 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01*  Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий | 2023-2027 гг. | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино Московской области, МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино | | | | | | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино, комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет, га |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 417,64 | 207,04 | 81,4 | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 129,2 | 0 | 0 |
|  | Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, га |  |  | 482 | 245 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02  Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 2023-2027 гг. | Итого | 2664,3 | 478,50 | 319,80 | 599,00 | | | | | 622,00 | 645,00 | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино, МКУ «Ритуальная служба» городского округа Ступино |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2664,3 | 478,50 | 319,80 | 599,00 | | | | | 622,00 | 645,00 |
|  | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, га |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 45,36 | 38,61 | 45,36 | 45,36 | 0 | 0 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 45,36 |

* 1. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы II

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 01 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет | га | Значение результата определяется как сумма площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет в отчетном году. Периодичность представления – год. |
| 2 | 01 | 01 | Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | га | Значение результата определяется как сумма площадей земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических работ в отчетном году. Периодичность представления – год. |
| 3 | 01 | 02 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | га | Значение результата определяется как сумма площадей земель, обработанных от борщевика Сосновского.  Периодичность представления – 9 месяцев, год.  Результат считается нарастающим итогом. |

1. Паспорт подпрограммы III

«Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Протопопов С.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 2793,21 | 0,00 | 1200,21 | 1593,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 11151,19 | 1627,80 | 3916,51 | 2171,27 | 1682,47 | 1753,14 | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 5526,00 | 572,00 | 1970,16 | 1560,02 | 697,27 | 726,55 | |
| Внебюджетные источники | 2254,85 | 0,00 | 2254,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Всего по подпрограмме III, в том числе по годам реализации** | 21725,25 | 2199,80 | 9341,73 | 5324,29 | 2379,74 | 2479,69 | |

## Перечень мероприятий подпрограммы III

«Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 01.* Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2024-2026 гг. | Итого | 7516,16 | 0,00 | 4471,31 | 3044,85 | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 2793,21 | 0,00 | 1200,21 | 1 593,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 959,78 | 0,00 | 400,07 | 559,71 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1508,32 | 0,00 | 616,18 | 892,14 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2254,85 | 0,00 | 2254,85 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01*  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2024-2026 гг. | Итого | 7516,16 | 0,00 | 4471,31 | 3044,85 | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино |
| Средства федерального бюджета | 2793,21 | 0,00 | 1200,21 | 1 593,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 959,78 | 0,00 | 400,07 | 559,71 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1508,32 | 0,00 | 616,18 | 892,14 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2254,85 | 0,00 | 2254,85 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, квадратный метр |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 2. | *Основное мероприятие 03.*  Обеспечение доступности торгового обслуживания в сельских населенных пунктах | 2023-2027 гг. | Итого | 14209,09 | 2199,80 | 4870,42 | 2279,44 | | | | | 2379,74 | 2479,69 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10191,41 | 1627,80 | 3516,44 | 1611,56 | | | | | 1682,47 | 1753,14 |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4017,68 | 572,00 | 1353,98 | 667,88 | | | | | 697,27 | 726,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | *Мероприятие 03.01*  Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты | 2023-2027 гг. | Итого | 14209,09 | 2199,80 | 4870,42 | 2279,44 | | | | | 2379,74 | 2479,69 | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино |
| Средства бюджета Московской области | 10191,41 | 1627,80 | 3516,44 | 1611,56 | | | | | 1682,47 | 1753,14 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4017,68 | 572,00 | 1353,98 | 667,88 | | | | | 697,27 | 726,55 |
|  | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 100 | 100 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |

* 1. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы III

«Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 01 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | квадратный метр | Значение результата определяется как сумма площадей построенного (приобретенного) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, в отчетном году. Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 2 | 03 | 01 | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора | процент | Значение результата определяется как отношение обслуживаемых населенных пунктов к общему числу населенных пунктов городского округа Ступино Московской области, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты городского округа Ступино Московской области. Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |

1. Паспорт подпрограммы IV

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Протопопов С.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» городского округа Ступино | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 26676,00 | 5781,00 | 3462,00 | 5811,00 | 5811,00 | 5811,00 | |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Всего по подпрограмме IV, в том числе по годам реализации** | 26676,00 | 5781,00 | 3462,00 | 5811,00 | 5811,00 | 5811,00 | |

## Перечень мероприятий подпрограммы IV

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 01.* Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия | 2023-2027 гг. | Итого | 26676,00 | 5781,00 | 3462,00 | 5811,00 | | | | | 5811,00 | 5811,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 26676,00 | 5781,00 | 3462,00 | 5811,00 | | | | | 5811,00 | 5811,00 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01*  Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев | 2023-2027 гг. | Итого | 26676,00 | 4962,0 | 3462,00 | 5811,00 | | | | | 5811,00 | 5811,00 | МКУ "Благоустройство" городского округа Ступино |
| Средства бюджета Московской области | 26676,00 | 4962,0 | 3462,00 | 5811,00 | | | | | 5811,00 | 5811,00 |
|  | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову, голов |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1464 | 405 | 288 | 257 | 64 | 129 | 193 | 257 | 257 | 257 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02*  Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников | 2023 г. | Итого | 819,0 | 819,0 | - | - | | | | | - | - | Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 819,0 | 819,0 | - | - | | | | | - | - |
|  | Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

* 1. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы IV

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 01 | 01 | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову | голов | Значение результата за отчетный период определяется как общее количество собак без владельцев, подлежащих отлову в отчетном периоде.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |  |
| 2 | 01 | 02 | Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников | единиц | Значение результата определяется как общее количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников.  Периодичность представления – год. | ». |