## 9 мес. 2025
Информация о принятых решениях и мерах по результатам внесенных представлений и предписаний по итогам контрольных мероприятий за 9 месяцев 2025 года
№ п/п | Наименование контрольного, экспертно-аналитического мероприятия | Объект контроля | Нарушения и недостатки по результатам указанного мероприятия | Представление (предписание) | Требования(предложения) представления (предписания) | Принятые решения и меры | Итог по устранению нарушений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Аудит реализации и эффективности подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Развитие инженерной ин-фраструктуры, энергоэффективности и отрасли обра-щения с отходами» (Строительство типовой блочно-модульной котельной в Ситне-Щелканово городского округа Ступино). | МУП «Производственно-техническое объединение жи-лищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области | (1 наруш.), Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору); (1 наруш.) Нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и ввода объектов в эксплуатацию; (1 наруш.) - Отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора). | Представление №1-42/2 от 15.01.2025 | 1) рассмотреть и проанализировать информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений; 2) предоставить акт ввода объекта в эксплуатацию; 3) принять меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения. | выполнено частично | 1 требование остается на контроле
2. | Проверка целевого использования субсидии, предос-тавленной в 2023 году из бюджета городского округа Ступино Московской области МУП «Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хо-зяйства» городского округа Ступино Московской облас-ти на финансовое возмещение затрат, связанных с рас-ходами на восстановительные работы станции обезже-лезивания и станции второго водоподъема ВЗУ МОВИР п. Михнево | МУП «Производственно-техническое объединение жи-лищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области | (1 наруш.) - Нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги ; (1 наруш.) Отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора) | Представление №1-42/1 от 15.01.2025 | 1) рассмотреть и проанализировать информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений; 2) принять меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения. | выполнено полностью | Все требования в представлении в целом сняты с контроля
3. | Проверка законности, эффективности, результативности и целевого использования средств бюджета городского округа Ступино Московской области, выделенных МКУ «Благоустройство» го Ступино МО в 2024 и за истекший период 2025 года, в части санитарного содержания территорий города Ступино | МКУ «Благоустройство» городского округа Ступино Московской области | (3 наруш.) - Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; (3 наруш.) - Приемка и оплата завышенных (невыполненных) объемов работ, не поставленных товаров, не оказанных услуг. | Предписание №1-43/1 от 15.04.2025; Представление №1-42/5 от 26.05.2025 | Предписание: 1) принять исчерпывающие меры по возврату средств в бюджет г.о.Ступино в размере 2076483,04 рублей; Представление: 1) рассмотреть и проанализировать информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях бюджетного законодательства, законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений; 2) принять меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения; 3) усилить контроль за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в части требований к определению и обоснованию начальной максим.цены; 4) рассмотреть вопрос о внесение изменений в действующие Контракты по приведению цены единичной расценки в соответствии с нориативами
4. | Проверка законности, эффективности, результативно-сти и целевого использования средств бюджета город-ского округа Ступино, выделенных МКУ «Благоустройство» го Ступино МО в 2024 году на приобретение дизельного топлива и бензина (мун. контракты с ООО «Авто Групп») | МКУ «Благоустройство» городского округа Ступино Московской области | (1 наруш.) - Расходование казенным учреждением бюджетных средств с нарушением порядка, норм и правил, установленных нормативными правовыми актами, в том числе в размерах, превышающих установленные нормативными правовыми актами; (2 наруш.) - Неэффективное использование бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок | Представление №1-42/3 от 03.04.2025 | 1) рассмотреть и проанализировать информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях бюджетного законодательства, законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений; 2) принять меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения; 3) рассмотреть вопрос о взыскании с лица виновного в причинении ущерба, в части излишне списанного дизельного топлива в пределах среднего месячного заработка, согласно статье 238 ТК РФ; 4) определить должностное лицо, обеспечивающее контроль за соблюдением и учетом рабочего времени, соответствия данных табелей учета использования рабочего времени и путевых листов; 5) осуществлять закупку на приобретение дизельного топлива и бензина в соответствии с обоснованной потребностью Учреждения на планируемый период действия контрактов. | выполнено полностью | Все требования в представлении в целом сняты с контроля
5. | Внешняя проверка бюджетной отчетности главного ад-министратора бюджетных средств городского округа Ступино Московской области за 2024 год | Администрация городского округа Ступино Московской области | (1 наруш.) - Принятые к бухгалтерскому учету документы содержат недостоверные данные о свершившихся фактах хозяйственной жизни; (1 наруш.) - Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу | Представление №1-42/4 от 14.05.2025 | 1) осуществить ведение обособленных учетных данных ГРБС и ГРБС как ПБС в Главной книге на счетах санкционированного учета, исправительными проводками внести изменения в суммы бюджетных данных по счетам бухгалтерского учета 500 00 «Санкционирование расходов» с предоставлением бухгалтерской справки в КСП с исправительными проводками по счетам 500 00 «Санкционирование расходов»; 2) сформировать и представить в КСП Отчет (ф. 0503128-НП) по национальным проектам на сумму 5 230 984,4 тыс. руб.; 3) Запросить у Финансового управления Администрации городского округа Ступино бюджетную отчетность на доработку для внесения изменения в форму 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» в раздел 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» и отразить информацию о принимаемых обязательствах, подлежащих исполнению в иных финансовых годах, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, в разделе 3 Отчета (ф. 0503128) на сумму 24 043 341,70 рублей | выполнено полностью | Все требования в представлении в целом сняты с контроля
6. | Проверка законности и эффективности использования в 2024 году бюджетных средств при применении мер материального стимулирования в отношении руководи-телей муниципальных организаций | МКУ «Благоустройство» городского округа Ступино Московской области; МАУ «Единый сервисный центр» городского округа Ступино Московской области; МАУ «Городские бани» городского округа Ступино Московской области | (3 наруш.) - Нарушение требований правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | нет | направлено информационное письмо с рекомендацией о принятии мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц | выполнено полностью | Все рекомендации в информационном письме сняты с контроля
7. | Проверка соблюдения Порядка планирования финансо-во-хозяйственной деятельности муниципальных уни-тарных предприятий, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 08.05.2018 № 1493-п при выплате премии и поощрения руководителя муниципального унитарного предприятия «Производственно-техническое объедине-ние жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области за 2024 год | 1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области; 2. МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино Москов-ской области | (3 наруш.) - Нарушение требований правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Представление №1-42/6 от 19.09.2025; Представление №1-42/7 от 19.09.2025 | Преставление УЖКХ: 1) рассмотреть и проанализировать информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях нормативных правовых актов городского округа Ступино Московской области, а также принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений; 2) принять меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения Представлени ПТО: 1) рассмотреть и проанализировать информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях нормативных правовых актов, а также принять меры по устранению условий выявленных нарушений и недопущению впредь; 2) назначить ответственных должностных лиц, обеспечивающих выполнение требований Порядка № 1493-п; 3) принять меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения | Срок не наступил