**План мероприятий по подготовке образовательных организаций**

**Ступинского муниципального района к новому 2017-2018 учебному году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| 1. | Составление плана-графика по подготовке образовательных организаций к новому учебному году с учетом устранения замечаний по предписаниям надзорных органов | 01.10.2016 г. |
| 2. | Пропуск руководителей образовательных организаций по вопросу подготовки к новому учебному году с привлечением представителей соответствующих структур: | Март 2017 г. |
| 3. | Информация о состоянии и ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году на сайте администрации Ступинского муниципального района | 20.04.2017г. |
| 4. | Открытие «горячей линии» для обращения граждан по деятельности образовательных организаций | 01.03.2017 г. |
| 5. | Совет администрации Ступинского муниципального района «О подготовке образовательных организаций Ступинского муниципального района к новому 2017-2018 учебному году» | До 20.04.2017 г. |
| 6. | Составление графика работы межведомственной комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному году | Апрель 2017 г. |
| 7. | Рассмотрение вопросов по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций на заседаниях антитеррористической комиссии Ступинского муниципального района | По плану работы антитеррористической комиссии Ступинского муниципального района |
| 8. | Осуществление контроля за выполнением графика ремонтных работ в образовательных организациях | Июнь-август 2017 г. |
| 9. | Организация контроля:   * за своевременным исполнением предписаний надзорных органов; * за пропускным режимом в образовательных организациях; * за работой охранных структур в образовательных организациях. | В течение 2016-2017 уч.г. |
| 10. | Заседания ремонтной комиссии при заместителе руководителя администрации Ступинского муниципального района | Еженедельно по понедельникам |
| 11. | Совет администрации Ступинского муниципального района «О готовности образовательных организаций Ступинского муниципального района к новому 2017– 2018 учебному году» | Август 2017 г. |

Начальник управления образования Г.А. Симонова